## 打合せ
≫2023/4/18 打合せ
|  | 備考 | [5 empty] | 製品
1 | 製品マスタ・受注連携の実行タイミングについての相談 | シート受注のパターンの製品マスタ連携 | [5 empty] | マスタ→受注
|  |  | 下記の順序となっているか。 |  |  |  |  | 受注
|  |  | 1 | 製品マスタ連携 |  |  | バッチに関して | マスタ→受注
|  |  | 2 | 受注if連携 |  |  |  | ※FLGが一つしかない
解決策①：バッチ内で、製品マスタ→受注とする
シート受注時：受注連携を一体化(製品マスタ連携→受注連携)する
解決策②：FLGを追加する
2 | 障害票に関して認識合わせ(主にWEBシステム)
障害票の書き方に関して
3 | レビューバック不明点あれば
4 | ステップカウンタ | 1_進捗入力シート_TBK.xlsm |  |  |  | 今月末まで
5 | Web適用手順 | 修正版時は、野村まで連絡お願いいたします。 |  |  |  | →
6 | mcframe適用手順 | 障害票対応NO、納品プログラム
ZIPファイル名を障害票に記載
構成管理Ｔ確認
7 | Web共通ロジック - 工程情報セットに関して | メール→仕様書にて解決
8 | 構成管理Ｔからの連絡事項 認識合わせ
| 以前の確認事項 | https://mitsubishielectricgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/009989/Shared%20Documents/300_%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%96%8B%E7%99%BA/100.%E9%80%B2%E6%8D%97%E7%AE%A1%E7%90%86/100.WBS/300.%E8%B2%A9%E5%A3%B2T?csf=1&web=1&e=oSzvN9
MDSOL→TBK確認事項.xlsx
9 | 詳細設計書の内容について
12月版がベースだが基本設計書の変更を受け入れてもらっている
仕様変更線引きとマージ作業について
マージ作業をどのタイミングで実施するか
①プログラムと詳細設計書の乖離。
|  | 1 | 不足分をリスト化 |  | MDSOL | 2023-04-21
|  | 2 | リスト一覧から○付け |  | TBK | 2023-05-12
以降は要相談
|  | 3 | マージ作業 |  | MDSOL・TBK
| QA MDSOL回答 | 2023-04-21