## Sheet1
機能仕様レビュー一覧
05.開発機能仕様(アドオン設計書)
行No | No | システム | ファイル | 機能名 | 機能ID | 機能区分 | 開発区分 | レビューア | レビュー日 | 指摘事項等 | 回答者 | 回答内容 |  | 指摘数 | 品質影響
1 |  | 7.3.SCM(販売）開発仕様\7.3.1 WEBシステム
2 | 1 |  | 【MSBBBA010】_バッチ設計書_アドオン(製品マスタ連携)_20221031_V01.xlsx | 製品マスタ連携 | MSBBA010 | バッチ | アドオン | 酒田 | 2022-11-21 | ・「概要（機能一覧）」の【機能一覧】表の「ID」が機能仕様のファイル名や機能一覧のIDと異なる。「概要（MCF機能一覧）」は正しいか。 ・「処理・サービス関連図」のINPUTに「製品ロット別単価マスタ」が明記されていない。 ・「処理・サービス関連図」のOUTPUTに「MRP処理対象マップ」が明記されてなく、「受注明細」が明記されている。 ・「処理概要」の2製品マスタ連携処理の5)受注加工工程マスタの更新でSQL分で記入されている所があるが、ユーザーは理解しているか。 ・取り込み処理時のエラーメッセージが定義されていない。 ・取り込み処理時のエラー発生時にユーザー側へどのように把握させるのか不明。 ・「概要」のパターン表と各更新入出力仕様に明記されている右側の表が一致していない。 |  | ・「概要（機能一覧）」は見直す、「概要（MCF機能一覧）」は番号体系確認用のため、非表示とする。：修正対応済⇒了解。 ・「製品ロット別単価マスタ」：記載済み⇒OK ・「受注明細」→「MRP処理対象マップ」：修正対応する→済⇒OK ・理解している。⇒「処理・サービス関連図」のOUTPUTに「受注明細」が残っているが、「更新」入出力仕様」に定義されていない。（不整合） ・詳細設計で定義する。(バッチ処理となるため、基本ユーザー側操作とならない。)⇒了解。漏れないように確認願います。 ・PKG標準のログ機能での伝達となる。⇒了解 ・「概要」のパターン表と各右側表が一致していない。：修正対応する→済⇒OK | MSBBBA010 | 7 | 有（対応要）
3 | 2 |  | 【MSBBPA000】_共通設計書_アドオン(Webシステム共通仕様)_20221031_V01.xlsx | Webシステム(共通概要) | MSBBPA000 | 画面 | アドオン | 酒田 | 2022-12-12 | 特になし |  |  | MSBBPA000 | 0
行No: 4; No: 3; 05.開発機能仕様(アドオン設計書) ファイル: 【MSBBPA010_添付資料】見積入力チェック項目_20221031_V01.xlsx; 05.開発機能仕様(アドオン設計書) レビューア: 酒田; 05.開発機能仕様(アドオン設計書) レビュー日: 2022-12-12; 05.開発機能仕様(アドオン設計書) 指摘事項等: ・各処理概要で定義されているエラーのIDやメッセージはどこに定義されているか。整合性は問題無いか。; 05.開発機能仕様(アドオン設計書) 回答内容: 添付資料は、客先の設計書となる⇒了解。当機能に対応する当社作成ドキュメントに漏れが無いか確認願います。 | MSBBPA010 | 1
5 | 4 |  | 【MSBBPA010_添付資料】見積計算仕様_20221031_V01.xlsx | 見積計算仕様 | OJ814R ,812R |  |  | 酒田 | 2022-12-12 | ・「機能概要・処理説明」の「機能概要説明」の日本語がおかしい。また、途切れていないか。↓ ・「IO関連図」に「パレット寸法M」が明記されているが、「ファイル項目定義」に明記されていない。 ・「ファイル項目定義」に「ローカルデータ域F」が明記されているが、「処理フロー」に明記されていない。 ・「処理概要」で定義されているエラーのIDやメッセージはどこに定義されているか。整合性は問題無いか。 |  | 添付資料は、客先の設計書となる⇒了解。当機能に対応する当社作成ドキュメントに漏れが無いか確認願います。 | MSBBPA010 | 4
6 | 5 |  | 【MSBBPA010】_画面設計書_アドオン(Web見積計算書入力)_20221031_V01.xlsx | Web見積計算書入力 | MSBBPA010 | 画面 | アドオン | 酒田 | 2022-12-13 | ・「レイアウト」や「処理概要」にQA的な備忘録があるが、解決しているのか。また、QAや課題の管理表に一元化されているか。 CP指摘 2022/10/18 本多 見積計算書№からと同様にして、製品マスタからの参照入力も可能でしょうか？ MDSOL 野村 2022/10/28 現想定では、過去見積やテンプレート見積からの参照を想定しています。追加必要でしょうか。 ・「レイアウト」の右側に明記されている「注意メッセージ」は何を定義しているのか。「～要確認」や「～を検討」がある。仕様書として完成しているのか。 ・「項目説明」の操作種別「コピー」は「【MSBBPA000】_共通設計書_アドオン(Webシステム共通仕様)にて定義」とあるが「【MSBBPA000】_共通設計書_アドオン(Webシステム共通仕様)にて定義」に見当たらない。 |  | ・解決済み(製品マスタも参照するようにシ変済)⇒了解。 ・処理概要(チェック仕様)にて定義済み 「注意メッセージ」はエラー時のイメージとなる⇒了解。 ・コピー：修正対応する（済）⇒OK | MSBBPA010 | 3
7 | 6 |  | 【MSBBPA011】_関数設計書_アドオン(見積計算)_20221031_V01.xlsx | 見積計算 | MSBBPA011 | バッチ | アドオン | 酒田 | 2022-12-13 | ・注意喚起などのメッセージはどの様にされるか（他機能へのI/F、画面表示方法）。どこに明記されているのか。 |  | ・共通仕様：概要(ユーザインタフェース共通仕様)-レイアウト（ダイアログ・ポップアップ）にて定義 詳細は、詳細設計書にて定義する⇒了解。しかし、「メッセージ」シートに定義しているものもあり、不統一。 | MSBBPA011 | 1 | 無
8 | 7 |  | 【MSBBPA050】_画面設計書_アドオン(Web製品マスタ)_20221031_V01.xlsx | Web製品マスタ | MSBBPA050 | 画面 | アドオン | 酒田 | 2022-12-14 | ・「レイアウト」に客先レビューの内容が備忘録として記載されているが、94行目は解決しているか。設計書として完成しているか。 ・「項目説明」の「入庫先」と「材料区分」の型が未記入。 ・「項目説明」の「最大入力文字数」「DB文字数」「mcframe項目名」「mcframeDB文字数」に未記入が多いが漏れはないか。特に4ページ目以降。 ・「処理概要(チェック仕様)」に”メッセージ一覧.メッセージ8”と”メッセージ一覧.メッセージ16”の指定がない。49行目と116行目？ ・「検索入出力仕様」のNo10（製品連産品マスタ）がどこにも使われていない。（「処理概要」に明記されていない） ・「検索入出力仕様」のNo3の「処理分類」が”検索(見積計算書)”となっているが、”見積加工工程”では無いか。 ・「検索入出力仕様」のNo4の「処理分類」が”検索(見積加工工程)”となっているが、”見積計算書”では無いか。 ・「処理・サービス関連図」では”製品材料設定マスタ”となっているが、「検索入出力仕様」では”製品加工材料マスタ”となっている。？ ・「更新入出力仕様」のNo6、7の”見積計算書”と”版型マスタ”が「処理・サービス関連図」に明記されていない。 ・「処理・サービス関連図」の更新テーブルの”製品材料設定マスタ”が「更新入出力仕様」のNo5”製品加工材料マスタ”と不一致。 ・「処理・サービス関連図」の更新テーブルの”製品連産品マスタ”が「更新入出力仕様」に定義されていない。 ・”製品材料設定マスタ”または”製品加工材料マスタ”の テーブル項目説明がないが良いか。 ・「メッセージ一覧」と「メッセージ一覧（２）」で表を分けている目的は何か。モレや誤りが無いよう一元化した方が良いのではないか。 |  | ・「レイアウト」・「Popupレイアウト」備忘録は、客先レビューとなり反映済み。※レビューシートを後で起票している。未解決は無し。⇒了解。 ・型が未記入：修正対応する。→済⇒OK ・mcframeへの転送項目は明記している⇒了解。 ・”メッセージ一覧.メッセージ8”と”メッセージ一覧.メッセージ16”の指定がない。49行目と116行目？：49行目と116行目となる。出力に明記する→済⇒OK ・「検索入出力仕様」のNo10：修正対応する。→済⇒確認できません。修正箇所がわかれば教えて下さい。 ・「検索入出力仕様」のNo3：修正対応する。(誤字)→済⇒OK ・「検索入出力仕様」のNo4：修正対応する。(誤字)→済⇒OK ・「処理・サービス関連図」”製品材料設定マスタ”：修正対応する。→済⇒OK ・「更新入出力仕様」のNo6、7の”見積計算書”と”版型マスタ”明記されていない：修正対応する。→済⇒OK ・「処理・サービス関連図」の更新テーブルの”製品材料設定マスタ”が「更新入出力仕様」のNo5”製品加工材料マスタ”と不一致。：修正対応する。→済⇒OK ・「処理・サービス関連図」の更新テーブルの”製品連産品マスタ”が「更新入出力仕様」に定義されていない。：誤記、修正対応する。→済⇒OK ・”製品材料設定マスタ”または”製品加工材料マスタ”の テーブル項目説明がないが良いか。：最新テーブル定義参照⇒了解。 ・「メッセージ一覧」と「メッセージ一覧（２）」で表を分けている目的は何か。モレや誤りが無いよう一元化した方が良いのではないか。 →メッセージ一覧（２）は補足となる⇒了解。 | MSBBPA050 | 13 | 処理概要シート131行目記載（Rev4.0改定）
9 | 8 |  | 【MSBBPA070】_画面設計書_アドオン(Web受注入力)_20221031_V01.xlsx | Web受注入力 | MSBBPA070 | 画面 | アドオン | 酒田 | 2022-12-14 | ・「レイアウト」に客先レビューの内容が備忘録として記載されているが、QAや課題管理表と合っているか。 ・「Popupレイアウト」にレビュー内容が備忘録として記載されているが、未解決は無いか。（46行目） ・「項目説明」の”客先納期”の「型」が未記入。 ・「項目説明」と「レイアウト」で”案件NO”の有無が異なっている。「項目説明」では”第1画面”、「レイアウト」では”第2画面”。 ・「項目説明」に”第2画面”の”売上WG”が明記されていない。 ・「項目説明」に”第4画面”の”前工程”が明記されていない。 ・「処理概要」の164行目に”メッセージ一覧.3”となっているが正しいか。出荷済、売上済エラーなのに「～が非稼働日です。」のメッセージとなっている。 ・「処理概要」に「メッセージ一覧」No4が定義されていない。 ・「処理・サービス」の入力テーブルに"製品マスタ"がない。「検索入出力仕様」には明記。 ・「処理・サービス」の入力テーブルに"（アドオン）製品基本マスタ”が2つあるのはなぜか。 |  | ・「レイアウト」・「Popupレイアウト」備忘録は、客先レビューとなり反映済み。※レビューシートを後で起票している。未解決は無し。⇒了解。 ・「”客先納期”の「型」が未記入。 →最新版には反映済み⇒NG。まだ、未記入です。確認願います。 ・”案件NO”の有無：修正対応する。→済⇒OK ・”売上WG”の有無：修正対応する。→済⇒OK ・”前工程”の有無：修正対応する。→済⇒OK ・「処理概要」の164行目に”メッセージ一覧.3”：修正対応する。→済⇒OK ・「処理概要」に「メッセージ一覧」No4が定義されていない。：修正対応する。→済⇒OK ・「処理・サービス」の入力テーブルに"製品マスタ"がない。「検索入出力仕様」には明記。：修正対応する。 名称違い等見直し実施する→済⇒OK ・「処理・サービス」の入力テーブルに"（アドオン）製品基本マスタ”が2つあるのはなぜか。：修正対応する。 見直し実施する→済⇒OK | MSBBPA070 | 10 | 項目説明シート20行目記載されている
10
11 |  | 7.2.SCM(生産）開発仕様\7.2.2 製造
12 | 1 |  | 【MSBCBA040】_バッチ設計書_アドオン(コルゲータＩ／Ｆ指示送信)_20221031_V01.xlsx | コルゲータI/F指示送信バッチ | MSBCBA040 | バッチ | アドオン | 酒田 | 2022-12-16 | ・処理開始のメッセージはあるが、終了のメッセージは不要か。 ・「処理概要」で「ファイル出力についてはESBの機能を利用する」（36行目）とあるが、各拠点への出力方法のことか。仕様的に意識する内容は何かあるのか。 ・「処理概要(ダイオー)」などデータの取得を説明している仕様に全項目が明記されていない。明記している項目とされていない項目の違いは何か。 |  | ⇒機能は必要。詳細設計でメッセージ一覧に記載予定⇒了解。 ⇒mcframe標準のESB機能を利用するという意味⇒了解。 ⇒顧客と処理仕様確認すべき項目をピックアップして明記して打合せ結果を反映した内容となっている⇒了解。 | MSBCBA040 | 3
13 | 2 |  | 【MSBCBA050】_バッチ設計書_アドオン(FACNETＩ／Ｆ指示送信)_20221031_V01.xlsx | FACNET I/F指示送信バッチ | MSBCBA050 | バッチ | アドオン | 酒田 | 2022-12-16 | ・処理開始のメッセージはあるが、終了のメッセージは不要か。 ・「ファイル出力仕様(指令情報)」でCPより「～報告書数は2桁にして下さい。～」とあるが、”クレーム報告書数”が1桁のまま。 ・「処理概要(片面コル・スリッタ)」などデータの取得を説明している仕様に全項目が明記されていない。明記している項目とされていない項目の違いは何か。 ・「処理概要（XX）」、「項目設定（XX）」、「更新入出力仕様（XX）」、「ファイル出力仕様（XX）」と同様の内容が多いが、整合性は確認出来ているか。「項目設定（XX）」、「更新入出力仕様（XX）」の目的は何か。 |  | ⇒機能は必要。詳細設計でメッセージ一覧に記載予定⇒了解。詳細設計書で確認して下さい。 ⇒修正必要→済（12/21 新本） ⇒OK ⇒未確認。記述ルールに則って修正されているか確認願います。 ⇒未確認。記述ルールに則って修正されているか確認願います。 | MSBCBA050 | 4 | 無
14 | 3 |  | 【MSBCBA060】_バッチ設計書_アドオン(コルゲータＩ／Ｆ実績受信)_20221031_V01.xlsx | コルゲータI/F実績受信バッチ | MSBCBA060 | バッチ | アドオン | 酒田 | 2022-12-16 | ・処理開始、処理終了のメッセージがないが、この機能は不要か。 ・”バッチログ”のファイル入出力仕様がないが、問題無いか。共通仕様か。 |  | ⇒機能は必要。詳細設計でメッセージ一覧に記載予定⇒了解。詳細設計書で確認して下さい。 ⇒システム共通仕様で定義済み⇒了解。 | MSBCBA060 | 2
15 | 4 |  | 【MSBCBA070】_バッチ設計書_アドオン(FACNETＩ／Ｆ実績受信)_20221031_V01.xlsx | FACNET I/F実績受信バッチ | MSBCBA070 | バッチ | アドオン | 酒田 | 2022-12-16 | ・処理開始、処理終了のメッセージがないが、この機能は不要か。 ・「概要」では「～mcframe7の製造実績（出来高実績、工数実績、投入実績）を更新する。」とあるが、mcframe7の製造実績とは”FACNET実績データ”と”FACNETトラブル停止要因”のことか。ファイル入出力仕様には”FACNET実績データ”と”FACNETトラブル停止要因”しかない。また、ファイル入出力仕様に”バッチログ”は必要ないか。共通仕様か。 |  | ⇒機能は必要。詳細設計でメッセージ一覧に記載予定⇒了解。詳細設計書で確認して下さい。 ⇒確認中⇒確認結果を記入願います。 | MSBCBA070 | 2 | Rev3.0対応済み（処理・サービス関連図）。バッチログについては品質影響無し
16 | 5 |  | 【MSBCPA100】_画面設計書_アドオン(生産予定組)_20221031_V01.xlsx | 生産予定組 | MSBCPA100 | 画面 | アドオン | 酒田 | 2022-12-16 | ・「概要」の【処理関連図/サービス関連図】の検索処理に下記のテーブルが明記されていない。 "定数定義"、"場所マスタ"、"品目マスタ"、"品目オーダ順序情報WK"、"取引先マスタ"、"単位マスタ"、"品目区分マスタ"、"製品工程仕様(生産)VIEW"、"汎用マスタ"、"工程マスタ"、"製品仕様(生産)VIEW"、"製品工程仕様(生産)VIEW" ・「概要」の更新処理も「更新入出力仕様（XX）」と異なる。 ・「処理概要」にメッセージNo1～4、17の処理が明記されていない。メッセージNo4（必須項目に値が指定されていません。）はどれが必須項目なのか。 ・「画面イメージ」と「項目説明」で不一致項目が多数。ヘッダー部：”版型NO”、”品名”。一覧：”WG”、”WG名”、”枝番1””枝番2”の”非”、”手配NO1”～”手配NO3”の”非”、”着手予定日”～”終了予定時刻”。工程・作業・備考：仕様4項目名”～”仕様7設定値”または”版型NO”、”消耗品”。など多数。 |  | ・アドオン設計書作成ガイド_20221206_V2.2.xlsx 「処理・サービス関連図_書き方」シートに従いトランザクションテーブルのみを記載する基準でやってるので問題なし⇒了解。 ・修正中⇒修正結果を記入願います。 ⇒未確認。 ⇒NG。修正されていません。 ⇒NG。修正されていません。 | MSBCPA100 | 4 | Rev5.0対応済み
17
18 |  | 7.2.SCM(生産）開発仕様\7.2.4 在庫
19 | 1 |  | 【MSBEP2610】_画面設計書_カスタマイズ(在庫データ作成)_20221031_V01.xlsx | 在庫データ作成 | MSBEP2610 | 画面 | カスタマイズ | 酒田 | 2022-12-15 | 特になし |  |  | MSBEP2610 | 0
20 | 2 |  | 【MSBEP2620】_画面設計書_カスタマイズ(実棚登録)_20221031_V01.xlsx | 実棚登録 | MSBEP2620 | 画面 | カスタマイズ | 酒田 | 2022-12-15 | ・？「処理・サービス関連図」に品目マスタ、取引先名マスタ、担当者マスタ、システムパラメータのマスタ関連が明記されていないが、問題無いか。（常識の範囲としてPJ内のルール？） |  | 例えば、得意先CDなどはトランザクションから取得だが、名称などは取引先マスタから取得は自明なので特段記載不要で問題ない⇒了解。 | MSBEP2620 | 1
21 | 3 |  | 【MSBEPA010】_画面設計書_アドオン(棚卸管理情報登録)_20221031_V01.xlsx | 棚卸管理情報登録 | MSBEPA010 | 画面 | アドオン | 酒田 | 2022-12-15 | ・「画面イメージ」と「項目説明」で違いが多いが問題ないか。（仕様合意） あくまでもイメージとしているが、仕様合意に問題ないか。 画面全体が一覧扱い？ ・「項目説明」で”枝番2”、”枝番3”、”手版NO3”を”非”としているが 問題無いか。 |  | ⇒画面イメージはあくまでもイメージなのでOK。項目説明は修正必要→「項目説明」シートを修正しました(12/21向井)⇒不一致のままだが了解。 ⇒品目枝番と手配NOはシステムパラメータで制御される部分なので修正不要⇒了解。 | MSBEPA010 | 2
22
23 |  | 7.4.SCM(債権・債務）開発仕様\8.4.1.債権
24 | 1 |  | 【MSBGRA010】_帳票設計書_アドオン(請求書)_20221031_V01.xlsx | 請求書 | MSBGRA010 | 帳票 | アドオン | 酒田 | 2022-12-14 | 特になし |  |  | MSBGRA010 | 0
25
26 |  | 7.5.PCM(原価、会計連携）開発仕様\7.5.1 原価管理
27 | 1 |  | 【MGBGBA030】_バッチ設計書_アドオン(本支店売買仕訳作成バッチ)_20221031_V01.xlsx | 本支店売買仕訳作成バッチ | － | バッチ | アドオン | 酒田 | 2022-12-15 | ・「表紙」の「機能ID」がブランク。 ・「処理概要」に処理の開始・終了メッセージ（メッセージNo.1、No.2）の出力タイミングが記述されていないが、共通仕様やmcframe共通として定義されているか。 ・CSVファイル出力時のファイル管理としての条件や挙動記述されていないが、共通仕様に明記されているか。または、共通仕様やmcframe共通として定義されているか。 |  | ⇒対応済み⇒NG。ブランクのまま。⇒2023/4/13 訂正 ⇒特に定義されていないが、問題なし⇒了解。 ⇒インフラ設計書.xlsx、および別紙2_データインターフェース一覧.xlsxで定義されている⇒了解。 | MGBGBA030 | 3 | 品質影響無いが対応要
28 | 2 |  | 【MGBGBA040】_バッチ設計書_アドオン(類似品検索処理)_20221031_V01.xlsx | 類似品検索処理 | － | バッチ | アドオン | 酒田 | 2022-12-15 | ・「表紙」の「機能ID」がブランク。 ・「処理・サービス関連図」に”原価単価マスタ”がINPUTテーブルと明記しているが、更新対象テーブルではないか。 ・「処理概要」に処理の開始・終了メッセージ（メッセージNo.1、No.2）の出力タイミングが記述されていないが、共通仕様やmcframe共通として定義されているか。 |  | ⇒対応済み⇒NG。ブランクのまま。⇒2023/4/13 訂正 ⇒原紙単価マスタの間違いでは？⇒OK。間違いでした。済みません。 ⇒特に定義されていないが問題なし⇒了解。 | MGBGBA040 | 3 | 品質影響無いが対応要
28 | 3 |  | 【MGBGBA050】_バッチ設計書_アドオン(類似品実績情報作成処理)_20221031_V01.xlsx | 類似品実績情報作成処理 | － | バッチ | アドオン | 酒田 | 2022-12-15 | ・「表紙」の「機能ID」がブランク。 ・「処理概要」に処理の開始・終了メッセージ（メッセージNo.1、No.2）の出力タイミングが記述されていないが、共通仕様やmcframe共通として定義されているか。 ・「更新入出力仕様」のINPUTテーブルとして”製造実績”、”出来高実績”、”指図工数実績”が明記されているが、「処理・サービス関連図」のINPUTテーブルとして明記されていない。（”原価計算確定情報”と同一か？） |  | ⇒対応済み⇒OK ⇒特に定義されていないが問題なし⇒了解。 ⇒「処理・サービス関連図」のINPUTテーブル追記⇒NG。未記入あり。要確認。⇒2023/4/13 各テーブルの記載追記合わせてCRUD図も訂正 | MGBGBA050 | 3 | 対応要
29 | 4
[8 empty] | 全体 | 完了
[8 empty] | 20 | 20 | 100%
[8 empty] | 指摘数 | 平均指摘数
[8 empty] | 66 | 3.3
|  |  |  | 総括 | [5 empty] | ア.仕様内容の粒度にまだ、ムラがある。ex1.エラー処理の記述で「【MSBBPA010】_画面設計書_アドオン(Web見積計算書入力)_20221031_V01」は詳細まで記述されエラーメッセーも定義されている。比較的WEBシステムはエラー処理が書かれている。ex2.「処理・サービス関連図」に使用するテーブルを全て記述しているものと記述されていないもの。 イ.ユーザーレビューのやり取りが仕様書上で行われているが、一覧化されていない場合、関連・影響する機能や処理まで展開されているか懸念される。一覧化されている場合には整合性が取れているかを確認しているか。 ウ.ユーザーレビューのやり取りで結論がないもの（Web見積計算書入力）や修正されていないもの（FACNET I/F指示送信バッチ）があるが、他には無いか。仕様書として完成しているか。また、どのように漏れが無いようにチェックしているのか。 エ.画面レイアウトを”イメージ”としており、項目説明と不一致な機能があるが、仕様合意で問題は無いか。納品後の改修に繋がらないか。（棚卸管理情報登録） オ.項目のセット内容など同じ記述があるが、整合性の確認はしているか。