## Rirekiシート (hidden)
ファイル名 | 連絡票番号 | 実施状況(●：上書OK／○：新規OK／▲：上書注意／×：取込NG)
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0001_障害連絡(受入)_原価_IFデータ取込バッチ処理通し㎡赤伝処理が行われない.xlsx | UT-0001 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0002_障害連絡(受入)_原価_親工程CD対応付けについて汎用マスタ(作業マスタ)の更新が適用されない.xlsx | UT-0002 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0003_障害連絡(受入)_原価_出来高実績が複数行存在訂正した場合の通し㎡の数値がおかしくなる.xlsx | UT-0003 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0004_障害連絡(受入)_原価_実際原価計算確定処理が自動で行われない.xlsx | UT-0004 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0005_障害連絡(受入)_原価_配賦データ作成時に製造実績NOが連携されないため配賦計算が行われない.xlsx | UT-0005 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0006_障害連絡(受入)_販売MCF_品目マスタ セット製品CD桁数不正.xlsx | UT-0006 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0007_障害連絡(受入)_販売MCF_品目マスタ一覧登録 取引先名で検索実行可とする.xlsx | UT-0007 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0008_障害連絡(受入)_販売MCF_出荷指図一覧登録 荷姿区分名が表示されない.xlsx | UT-0008 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0009_障害連絡(受入)_販売MCF_受注登録 m2m3の表現が統一されていない.xlsx | UT-0009 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0010_障害連絡(受入)_販売MCF_受注登録 アドオン項目が表示されない.xlsx | UT-0010 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0011_障害連絡(受入)_販売MCF_出荷予定変更 共通入力：出荷条件が設定されない.xlsx | UT-0011 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0012_障害連絡(受入)_販売MCF_出荷予定変更 スリッタ巾など任意項目も必須入力となっている.xlsx | UT-0012 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0013_障害連絡(受入)_販売MCF_出荷予定変更 帳票出力ボタンの処理が起動しない.xlsx | UT-0013 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0014_障害連絡(受入)_販売MCF_出荷予定変更 完了フラグのたったデータを削除・更新できる.xlsx | UT-0014 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0015_障害連絡(受入)_販売MCF_受注登録 進捗URL押下してもWEBページが開かない.xlsx | UT-0015 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0016_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ (共通動作)オートコンプリート挙動不正.xlsx | UT-0016 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0017_障害連絡(受入)_原価_在庫評価損システムパラメータが存在しない.xlsx | UT-0017 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0018_障害連絡(受入)_原価_売価での在庫金額算出値がおかしい.xlsx | UT-0018 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0019_障害連絡(受入)_販売MCF_受注登録 登録時サーバ実行エラー.xlsx | UT-0019 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0020_障害連絡(受入)_販売MCF_配車計画 リストロジック不足エラー.xlsx | UT-0020 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0021_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ (共通動作)操作種別切替に関して.xlsx | UT-0021 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0022_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 非活性のボタン色.xlsx | UT-0022 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0023_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 参照時のクリアボタン.xlsx | UT-0023 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0024_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ (共通動作)ブラウザの『進む』『戻る』.xlsx | UT-0024 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0025_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ Tabキーフォーカス移動に関して.xlsx | UT-0025 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0026_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 訂正時に営業担当が使用可.xlsx | UT-0026 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0027_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 支給計上区分の中身が異なる.xlsx | UT-0027 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0028_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 取引先属性チェックに関して.xlsx | UT-0028 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0029_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 取引名称の長さに関して.xlsx | UT-0029 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0030_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 取引先属性-運用後の変更に注意が必要な項目.xlsx | UT-0030 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0031_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 更新時転送ＦＬＧ初期化.xlsx | UT-0031 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0032_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 削除登録できない.xlsx | UT-0032 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0033_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 行NOに関して.xlsx | UT-0033 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0034_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 入力形式MCFへの連携項目に関して.xlsx | UT-0034 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0035_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 抽出条件同一日指定で対象データが取得できない.xlsx | UT-0035 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0036_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 抽出条件取引先分類指定時データ抽出されない.xlsx | UT-0036 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0037_障害連絡(受入)_販売MCF_在庫場所別出荷案内書 定数が読み込めずエラー.xlsx | UT-0037 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0038_障害連絡(受入)_販売MCF_回収入力バッチ ファイルなしで実行した場合にエラー.xlsx | UT-0038 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0039_障害連絡(受入)_原価_在庫損評価対象抽出SQLの修正依頼.xlsx | UT-0039 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0040_障害連絡(受入)_販売MCF_仕入実績（運賃） 登録時エラー.xlsx | UT-0040 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0041_障害連絡(受入)_販売MCF_売上実績登録エラー.xlsx | UT-0041 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0042_障害連絡(受入)_販売MCF_入金予定一覧照会 回収備考.xlsx | UT-0042 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0043_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 (共通動作)チェックボックス・オプションボタンのTAB順.xlsx | UT-0043 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0044_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 (共通動作)メッセージの表示方法に関して.xlsx | UT-0044 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0045_障害連絡(受入)_生産_所要量計算 ストアドプロシージャの実行時にエラー.xlsx | UT-0045 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0046_障害連絡(受入)_販売MCF_売上実績一覧登録 売上出荷データが検索されない.xlsx | UT-0046 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0047_障害連絡(受入)_販売WEB_Web見積計算書一覧照会 表示処理不正.xlsx | UT-0047 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0048_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ 登録時エラー.xlsx | UT-0048 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0049_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ 版型分類の自動セット不正.xlsx | UT-0049 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0050_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ 適用終了日が入力可能.xlsx | UT-0050 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0051_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ 決定見積NO検索後処理不正.xlsx | UT-0051 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0052_障害連絡(受入)_販売MCF_在庫場所別出荷案内書 引取り予定データで型変換エラー.xlsx | UT-0052 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0053_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ一覧照会 表示処理不正.xlsx | UT-0053 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0054_障害連絡(受入)_販売WEB_共通仕様あいまい検索に関して.xlsx | UT-0054 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0055_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ一覧照会 エラーメッセージ.xlsx | UT-0055 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0056_障害連絡(受入)_インフラ_WEB_エラーメール送信 メール送信単位確認.xlsx | UT-0056 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0057_障害連絡(受入)_原価_オービック連携_仕訳実行回数の設定不備.xlsx | UT-0057 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0058_障害連絡(受入)_原価_オービック連携_仕訳csvデータのソート順について.xlsx | UT-0058 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0059_障害連絡(受入)_生産_所要量計算 WG間依頼のある手配Noで実行時にほかの手配NoもMRPが実行される.xlsx | UT-0059 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0060_障害連絡(受入)_BI_負荷状況照会_画面初期表示不具合 .xlsx | UT-0060 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0061_障害連絡(受入)_原価_運賃汎用配賦データ作成バッチ_バッチログの終了FLGについて.xlsx | UT-0061 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0062_障害連絡(受入)_BI_負荷状況照会_検索項目入力方法に関して.xlsx | UT-0062 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0063_障害連絡(受入)_BI_負荷状況照会_検索項目「場所名」が複数入力値検索不可.xlsx | UT-0063 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0064_障害連絡(受入)_配車計画 排他チェックがかからない.xlsx | UT-0064 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0065_障害連絡(受入)_販売WEB_Web見積計算書入力 要求の処理中にエラーが発生しました・オブジェクト参照エラー.xlsx | UT-0065 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0066_障害連絡(受入)_販売WEB_Web御見積書登録・発行 登録時の不正チェック.xlsx | UT-0066 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0067_障害連絡(受入)_販売WEB_Web製品マスタ 要求の処理中にエラーが発生しました.xlsx | UT-0067 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0068_障害連絡(受入)_販売WEB_Web受注入力 要求の処理中にエラーが発生しました.xlsx | UT-0068 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0069_障害連絡(受入)_販売WEB_Web受注一覧登録(単価訂正) レイアウト不正.xlsx | UT-0069 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0070_障害連絡(受入)_販売WEB_Webシート単価マスタ ファイルの取込エラーとなる.xlsx | UT-0070 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0071_障害連絡(受入)_販売WEB_WebFSC製品化チェックシートが出力できない.xlsx | UT-0071 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0072_障害連絡(受入)_原価_類似品実績作成時の仕様情報が反映されていない.xlsx | UT-0072 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0073_障害連絡(受入)_原価_類似品実績と類似品マスタのレイアウト差異.xlsx | UT-0073 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0074_障害連絡(受入)_原価_類似品実績異常値除外されない.xlsx | UT-0074 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0075_障害連絡(受入)_差分明細ダウンロード 金額が文字列となっている.xlsx | UT-0075 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0076_障害連絡(受入)_集金チェックリストデータ作成 締日99が考慮されていない.xlsx | UT-0076 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0077_障害連絡(受入)_原価_FLG項目のNOTNULL制約設定誤り.xlsx | UT-0077 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0078_障害連絡(受入)_原価_品目詳細区分(カートン)の原価品目購買単価エラー.xlsx | UT-0078 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0079_障害連絡(受入)_原価_類似品検索処理機能としての標準原価確定処理エラー.xlsx | UT-0079 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0080_障害連絡(受入)_原価_類似品検索処理機能での段取時間の扱いについて.xlsx | UT-0080 | ○
C:\Users\nomurama\Desktop\受入試験_品質分析\100_TBK(UT)\UT-0081_障害連絡(受入)_原価_コートボールの類似品検索処理で原価品目購買単価情報として登録されない.xlsx | UT-0081 | ○

## 一覧表
障害報告番号 | 送信先 | 件名 | 検出側採番 | 試験フェーズ | ＯＳ版名 | 発生日 | 回答期限 | 検出部門 | 障害報告者 | 検出段階 | サブシステム番号 | プログラム区分 | 回答部門 | 回答者 | 照会区分 | 重大度 | 障害現象区分 | 製品番号 | ・版名 | 解析延人工 | 回答日 | 改修予定日 | 修正処置確認日 | 誤り | 重複 | 原因区分 | 処置区分 | 誤り・修正ﾓｼﾞｭｰﾙ名 | 版名 | 修正情報 | 修正版名 | DB定義(個別) | DB定義(共通) | メッセージ | 定数 | リストロジック | メタ定義 | DB定義更新 | 修正種別 | 部位 | 理由 | 処置 | 属性 | 改修量 | 改修工数 | 協力会社コード | 関連障害番号 | 解析資料 | 障害発生時刻 | 再現性 | 資料名 | 障害内容 | 解析結果 | 対策処置 | 検出担当 | 検出検認 | 検出障害管理者 | 回答担当 | 回答検印 | 回答障害管理者 | 障害連絡番号（ヘッダ） | 障害連絡番号（連番） | ファイル名 | リリースチェック1 | リリースチェック2 | リリースチェック3 | リリースチェック4 | リリースチェック5 | リリースチェック6 | リリースチェック7 | リリースチェック8 | リリースチェック9
UT-0001 | TBK | IFデータ取込バッチ処理（通し㎡）赤伝処理が行われない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-02 | 2023-03-10 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBBP0010】原価ＩＦデータ取込 | TBK |  | 3 | B | G1 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 一度取り込んだ製造実績（出来高実績）データの訂正を行い、再度IFデータ取込処理を実行した所、 赤伝データはできているが、通し㎡が登録される予備３の項目値が黒伝で処理された値のままとなっています。 赤伝作成時には予備３項目の通し㎡もマイナス値が登録されるよう修正ください。 ※詳細は添付資料シート参照下さい。 （【MGBBP0010】_画面設計書_カスタマイズ(原価ＩＦデータ取込) 詳細設計の21行目 特記1の内容） | [8 empty] | UT | 1 | UT-0001_障害連絡(受入)_IFデータ取込バッチ処理（通し㎡）赤伝処理が行われない.xlsx
UT-0002 | TBK | 親工程CD対応付けについて汎用マスタ(作業マスタ)の更新が適用されない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-17 | 2023-03-31 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBBP0010】原価ＩＦデータ取込 | TBK |  | 3 | C | G1 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 原価IFデータ取込処理を実行する際に、作業CD、工程CDから親工程CDを特定し変換する処理が 登録された作業マスタが更新された場合でも更新前の親工程CDでの登録となっている。 ※添付資料参照 | [8 empty] | UT | 2 | UT-0002_障害連絡(受入)_親工程CD対応付けについて汎用マスタ(作業マスタ)の更新が適用されない.xlsx
UT-0003 | TBK | 出来高実績が複数行存在訂正した場合の通し㎡の数値がおかしくなる |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-17 | 2023-03-31 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBBP0010】原価ＩＦデータ取込 | TBK |  | 3 | B | G1 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 製造実績の出来高実績登録が複数明細存在する場合に、集計された通り㎡の値が 赤伝として登録されてしまう。 ※添付資料参照 例） 製造指図NO：0000001 出来高実績明細A：出来高数量 200個 通し㎡ 1200 出来高実績明細B：出来高数量 10個 通し㎡ 60 出来高実績明細C：出来高数量 20個 通し㎡ 120 ⇒明細の適用を行うと以下の数値で赤伝が作成されてしまった。 出来高実績明細A：出来高数量 200個 通し㎡ 1200 ⇒赤伝 数量:-200 通し㎡:-1380 出来高実績明細B：出来高数量 10個 通し㎡ 60 ⇒赤伝 数量:-10 通し㎡:-1380 出来高実績明細C：出来高数量 20個 通し㎡ 120 ⇒赤伝 数量:-20 通し㎡:-1380 | [8 empty] | UT | 3 | UT-0003_障害連絡(受入)_出来高実績が複数行存在訂正した場合の通し㎡の数値がおかしくなる.xlsx
UT-0004 | TBK | 実際原価計算確定処理が自動で行われない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-17 | 2023-03-31 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGUDBA010】原価計算実行バッチ | TBK |  | 3 | B | G1 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 月次計算実行処理（MGBDA03：月次処理①（実際原価計算））を実行した際に 対象年月のデータ確定処理が行われない。 ※添付資料参照 補足 もしかすると、データ無し/在庫締が行われていないことが原因なだけで 障害ではないかもしれません。 | [8 empty] | UT | 4 | UT-0004_障害連絡(受入)_実際原価計算確定処理が自動で行われない.xlsx
UT-0005 | TBK | 配賦データ作成時に製造実績NOが連携されないため配賦計算が行われない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-20 | 2023-03-31 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBGBA060】配賦データ作成バッチ | TBK |  | 3 | B | G1 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 配賦データ作成データを汎用オンラインバッチで実行した際に、 配賦対象となる実績データが指図工数実績IFへ登録されるが、 製造実績NOが連携されていないため原価計算実行時に配賦計算対象とならない。 ※添付参照 | [8 empty] | UT | 5 | UT-0005_障害連絡(受入)_配賦データ作成時に製造実績NOが連携されないため配賦計算が行われない.xlsx
UT-0006 | TBK | 品目マスタ セット製品CD桁数不正 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-23 | 2023-03-31 | MDSOL | 野村 |  | 3.5 販売_マスタメンテナンス | 【MABCP0310】品目マスタ登録 | TBK |  | 3 | C | G1 | [5 empty] | 2023-05-15 | 1 | 0 | X | B | [10 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 品目マスタ セット製品CD桁数不正 12→15桁 製品CDと同様に15桁とする 要横展開 【MABCP0310】品目マスタ登録 【MABCP0390】品目マスタ一覧登録 |  | プログラム修正 | [5 empty] | MDSOL 野村 | UT | 6 | UT-0006_障害連絡(受入)_品目マスタ セット製品CD桁数不正.xlsx
UT-0007 | TBK | 品目マスタ一覧登録 取引先名で検索実行可とする |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-23 | 2023-03-31 | MDSOL | 野村 |  | 3.5 販売_マスタメンテナンス | 【MABCP0390】品目マスタ一覧登録 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 【MABCP0390】品目マスタ一覧登録 取引先名でも検索可能としてください | [8 empty] | UT | 7 | UT-0007_障害連絡(受入)_品目マスタ一覧登録 取引先名で検索実行可とする.xlsx
UT-0008 | TBK | 出荷指図一覧登録 荷姿区分が表示されない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | MDSOL | 石田 |  | 3.3 販売_出荷 | 【MSBEP1410】出荷指図一覧登録 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 【MABEP0390】出荷指図一覧登録 荷姿区分名が出荷予定では表示されるが出荷指図一覧登録、出荷指図登録では表示されない。 | [8 empty] | UT | 8 | UT-0008_障害連絡(受入)_出荷指図一覧登録 荷姿区分が表示されない.xlsx
UT-0009 | TBK | 受注登録 m2、m3の表現が統一されていない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | MDSOL | 石田 |  | 3.2 販売_受注 | 【MSBBP1210】受注登録 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 【MABBP1210】受注登録 平米、㎥、㎡の表現はm2、m3に統一する。 | [8 empty] | UT | 9 | UT-0009_障害連絡(受入)_受注登録 m2、m3の表現が統一されていない.xlsx
UT-0010 | TBK | 受注登録 アドオン項目が表示されない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | MDSOL | 石田 |  | 3.2 販売_受注 | 【MSBBP1210】受注登録 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 【MABBP1210】受注登録 アドオン項目が表示されない | [8 empty] | UT | 10 | UT-0010_障害連絡(受入)_受注登録 アドオン項目が表示されない.xlsx
UT-0011 | TBK | 出荷予定変更 共通入力：出荷条件が設定されない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | MDSOL | 石田 |  | 3.3 販売_出荷 | 【MSBEP1420】出荷予定変更登録 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 【SBEP1420】出荷予定変更登録 共通入力の出荷条件が設定されない。（出荷作業は設定される） | [8 empty] | UT | 11 | UT-0011_障害連絡(受入)_出荷予定変更 共通入力：出荷条件が設定されない.xlsx
UT-0012 | TBK | 出荷予定変更 スリッタ巾など任意項目も必須入力となっている |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | MDSOL | 石田 |  | 3.3 販売_出荷 | 【MSBEP1420】出荷予定変更登録 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 【SBEP1420】出荷予定変更登録 スリッタ巾など任意項目も必須入力となっている。 | [8 empty] | UT | 12 | UT-0012_障害連絡(受入)_出荷予定変更 スリッタ巾など任意項目も必須入力となっている.xlsx
UT-0013 | TBK | 出荷予定変更 帳票出力ボタンの処理が起動しない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | MDSOL | 石田 |  | 3.3 販売_出荷 | 【MSBEP1420】出荷予定変更登録 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 【SBEP1420】出荷予定変更登録 帳票ボタンの処理（）が起動しない。 それに伴うエラーメッセージも表示されない。 | [8 empty] | UT | 13 | UT-0013_障害連絡(受入)_出荷予定変更 帳票出力ボタンの処理が起動しない.xlsx
UT-0014 | TBK | 出荷予定変更 完了フラグのたったデータを削除・更新できる |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | MDSOL | 石田 |  | 3.3 販売_出荷 | 【MSBEP1420】出荷予定変更登録 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 【SBEP1420】出荷予定変更登録 完了フラグのたったデータを削除・更新できてしまう。 | [8 empty] | UT | 14 | UT-0014_障害連絡(受入)_出荷予定変更 完了フラグのたったデータを削除・更新できる.xlsx
UT-0015 | TBK | 受注登録 進捗URL押下してもWEBページが開かない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | MDSOL | 石田 |  | 3.2 販売_受注 | 【MSBBP1210】受注登録 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 【MABBP1210】受注登録他 進捗URLの項目にhttp://データを登録してもリンクにならない。 | [8 empty] | UT | 15 | UT-0015_障害連絡(受入)_受注登録 進捗URL押下してもWEBページが開かない.xlsx
UT-0016 | TBK | Web取引先マスタ (共通動作)オートコンプリート挙動不正 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-06 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | (共通動作)オートコンプリート挙動不正 オートコンプリート挙動が安定しません。 →詳細は、添付資料を確認ください。 | [8 empty] | UT | 16 | UT-0016_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ (共通動作)オートコンプリート挙動不正.xlsx
UT-0017 | TBK | 在庫評価損システムパラメータが存在しない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-10 | 2023-04-17 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBFP0300】在庫評価損登録 | TBK |  | 3 | B | G1 |  |  |  | 2023-04-13 |  | 2023-04-13 | 0 | 0 | I | Q | [10 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 売価、総平均単価どちらで計算するかを指定する、システムパラメータマスタの変数が存在しない。 ※添付参照 |  | 不要 （こちらでシステムパラメータマスタへ対象変数を登録しました） | [6 empty] | UT | 17 | UT-0017_障害連絡(受入)_在庫評価損システムパラメータが存在しない.xlsx
UT-0018 | TBK | 売価での在庫金額算出値がおかしい |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-10 | 2023-04-17 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBFP0300】在庫評価損登録 | TBK |  | 3 | B | G1 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 売価で計算されている（はず）の金額が受注明細の金額と一致しない。 おそらくですが、過去に取り消されたデータも合わせて集計してしまっているため 計算結果がおかしくなっていると思われます。 赤伝、取消を考慮した形に修正いただきたく。 ※添付参照 | [8 empty] | UT | 18 | UT-0018_障害連絡(受入)_売価での在庫金額算出値がおかしい.xlsx
UT-0019 | TBK | MCF_受注登録 登録時サーバ実行エラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 | MDSOL | 野村 |  | 3.2 販売_受注 | 【MSBBP1210】受注登録 | TBK | 朱 | 3 | C | D2 |  |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | 0 | 0 | X | B | 受注登録サービス、受注IF連携サービス | [9 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 【MABBP1210】受注登録 登録時にサーバ実行エラーとなる 下記UPDATE文でエラー（ORA-01031: 権限が不足しています）が発生しました。 UPDATE MSVT_WEB_SLO T SET T.slo_no = :@slo_no, T.data_status = :@data_status, T.mcf7_trans_flg = :@mcf7_trans_flg WHERE (T.web_slo_no = :@web_slo_no) 2023/4/10 18:00 再確認 現行は、登録可能なことを確認 | 更新対象WEBテーブルの一覧は障害票で管理予定 | 【暫定】 受入試験の進捗優先を考えており、受入試験環境(MCF_YOBI)限定で「UPDATE ANY TABLE」「INSERT ANY TABLE」「SELECT ANY TABLE」の権限を付与 4/11 追記（朱） 画面から更新する場合、WEBテーブルへの連携を避ける修正をしました。 ※WEB受注連携の場合、受注NOなどは書き戻すのため、いずれWEB DBへの更新権限は必要です。 | [6 empty] | UT | 19 | UT-0019_障害連絡(受入)_MCF_受注登録 登録時サーバ実行エラー.xlsx
UT-0020 | TBK | 販売MCF_配車計画 リストロジック不足エラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 | MDSOL | 石田 |  | 3.3 販売_出荷 | 【MSBEPA020】配車計画 | TBK | 朱 | 3 | C | D2 |  |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 | [5 empty] | 配車計画 | [9 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 【MSBEPA020】配車計画 リストロジック（getShipTermByUsrDpt）が不足しているため、画面開く時に サーバ実行エラーになります。 [2023/04/11 15:27:04.533][000000000068510][0][MDSOL01][E][FCBEC0012] メソッドが実行できませんでした。 実行する静的メソッドを実装するクラスが指定されませんでした。 [2023/04/11 15:27:04.533][000000000068510][0][MDSOL01][D][FCBEC0012] Stack Trace... mcframe.commonCore.notice.MCException: (FCBEC0012) メソッドが実行できません でした。 実行する静的メソッドを実装するクラスが指定されませんでした。 at mcframe.commonCore.sys.MCFactory.invokeStatic(MCFactory.java:268) at mcframe.serverMAUD.MAUDL5070.MAUDL_ListLogicBase_MC.sortByListLogicDef(MAUDL _ListLogicBase_MC.java:148) at mcframe.serverMAUD.MAUDL5070.MAUDL_ListLogicBase_MC.listlogicCommon_Sort(MAU DL_ListLogicBase_MC.java:135) at mcframe.serverMAUD.MAUDL5070.MAUDL_ListLogicBase_MC.listlogicCommon_AfterSel ect(MAUDL_ListLogicBase_MC.java:126) at mcframe.serverMSUA.MSUAL0060.MSUAL_List_PJ_A.getShipTermByUsrDpt(MSUAL_List_ PJ_A.java:45) | [8 empty] | UT | 20 | UT-0020_障害連絡(受入)_販売MCF_配車計画 リストロジック不足エラー.xlsx
UT-0021 | TBK | (共通動作)操作種別切替に関して |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-10 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | (共通動作)操作種別切替に関して 下記の動作が異なる 登録→参照 訂正→参照 削除→参照 画面がクリアされない。 意図あっての対応か、その他機能も共通の動作となっているかをご確認ください。 →処理は共通化されていることが必要となります。意図あっての対応なら理由は記載ください。 | [8 empty] | UT | 21 | UT-0021_障害連絡(受入)_(共通動作)操作種別切替に関して.xlsx
UT-0022 | TBK | Web取引先マスタ 非活性のボタン色 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-06 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 非活性のボタン色は、青でなく、灰色としてください。 また、非活性時は、マウスONイベント(色変更)は不要です。 | [8 empty] | UT | 22 | UT-0022_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ 非活性のボタン色.xlsx
UT-0023 | TBK | Web取引先マスタ 参照時のクリアボタン |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-06 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 操作種別：参照時もクリアボタンはクリック可能としてください。 | [8 empty] | UT | 23 | UT-0023_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ 参照時のクリアボタン.xlsx
UT-0024 | TBK | Web取引先マスタ (共通動作)ブラウザの『進む』『戻る』 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-06 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | Web 画面 制限事項として、下記を設けているが、実際『進む、戻る』をクリックした場合にページ遷移します。 →エラーとなるのは問題ないですが不整合なデータ生成などが起きないでしょうか。 『進む、戻る、更新』等のブラウザ標準ボタンとWebシステム間には制限や制御機能を設けていません。これらのボタンはブラウザ固有の機能になる為、Webシステムの動作を保証出来ません。 ※ブラウザの『進む』・『戻る』ボタンを利用し、各画面の初期表示処理が正常に行えない場合はエラーページに遷移する。 ※添付資料をご確認ください。 | [8 empty] | UT | 24 | UT-0024_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ (共通動作)ブラウザの『進む』『戻る』.xlsx
UT-0025 | TBK | Web取引先マスタ Tabキーフォーカス移動に関して |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-10 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | TAB順に関して 基本情報タグ内のTAB順は問題なくフォーカス移動するが下記のタグ内のTAB順の移動が共通仕様に準拠していない。 □得意先 □売掛先 □請求先 □入金先 □納品先 □発注先 □買掛先 □支払予定管理先 □支払先 例；売掛先の次が取引先CDにフォーカスが移る | [8 empty] | UT | 25 | UT-0025_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ Tabキーフォーカス移動に関して.xlsx
UT-0026 | TBK | Web取引先マスタ 訂正時に営業担当が使用可 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-10 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 訂正時に営業担当が使用可能 営業担当は、得意先担当マスタを表示する | [8 empty] | UT | 26 | UT-0026_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ 訂正時に営業担当が使用可.xlsx
UT-0027 | TBK | Web取引先マスタ 支給計上区分の中身が異なる |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-10 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | Web取引先マスタ 支給計上区分の中身が異なる | [8 empty] | UT | 27 | UT-0027_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ 支給計上区分の中身が異なる.xlsx
UT-0028 | TBK | Web取引先マスタ 取引先属性チェックに関して |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-11 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 得意先タブ内の売掛先や売掛先タブ内の請求先に関して、 自身をチェック時は登録可能としてください。 チェックがない場合は、登録不可としてください。 (入金先、発注先なども同様) 例：得意先タブ内の売掛先は、売掛先☑時は、自身(入力メンテ中のコード)のコードも選択入力可能とする。 | [8 empty] | UT | 28 | UT-0028_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ 取引先属性チェックに関して.xlsx
UT-0029 | TBK | Web取引先マスタ 取引名称の長さに関して |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-06 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | Web取引先マスタ 取引名称の長さに関して 下記としてください。 取引先名 ：48バイト 取引先略称：24バイト | [8 empty] | UT | 29 | UT-0029_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ 取引名称の長さに関して.xlsx
UT-0030 | TBK | Web取引先マスタ 取引先属性-運用後の変更に注意が必要な項目 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-11 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 訂正時 得意先、売掛先、請求先、入金先、納品先、発注先、買掛先、支払予定管理先、支払先、メーカ、有償支給先 FLGオンからオフへの変更はエラーとしてください。 支給積送管理区分・外注単価区分・買戻業務FLGは途中変更不可としてください。 | [8 empty] | UT | 30 | UT-0030_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ 取引先属性-運用後の変更に注意が必要な項目.xlsx
UT-0031 | TBK | Web取引先マスタ 更新時転送ＦＬＧ初期化 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-12 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 訂正時、下記ＦＬＧを初期化してください。 ワークフロー承認ＦＬＧ=0 mcframe7転送ＦＬＧ=0 取引先連携、岐阜連携にてＦＬＧが１となります。 ＦＬＧを初期化することで再連携されます。 | [8 empty] | UT | 31 | UT-0031_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ 更新時転送ＦＬＧ初期化.xlsx
UT-0032 | TBK | Web取引先マスタ 削除登録できない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-12 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 削除時、添付資料のエラーとなり削除登録できない | [8 empty] | UT | 32 | UT-0032_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ 削除登録できない.xlsx
UT-0033 | TBK | Web取引先マスタ一覧照会 行NOに関して |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-12 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA120】Web取引先マスタ一覧照会 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | Web取引先マスタ一覧照会 行NOに関して 行NOは、行フッターに表示して欲しい、行NOはソート非対象として欲しい | [8 empty] | UT | 33 | UT-0033_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ一覧照会 行NOに関して.xlsx
UT-0034 | TBK | Web取引先マスタ 入力形式MCFへの連携項目に関して |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-12 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA110】Web取引先マスタ | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 郵便番号、TEL、FAX項目 データ表示形式と登録形式で値が異なる →最終的にMCFに連携する必要が有るため、MCFに入力形式を合わせる(フリー入力とする) 2023/5/10 追記、文字制限は下記としてください。 郵便番号：半角大文字アルファベット、半角数字、半角スペース、「-」から成り立つ文字列 TEL,FAX: 「+」、「-」、半角スペース、「(」、「)」、半角数字から成り立つ文字列 | [8 empty] | UT | 34 | UT-0034_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ 入力形式MCFへの連携項目に関して.xlsx
UT-0035 | TBK | Web取引先マスタ一覧照会 登録日項目 抽出条件同一日指定で対象データが取得できない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-12 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA120】Web取引先マスタ一覧照会 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 抽出条件同一日指定で対象データが取得できない 時刻(HH:mm)を含む日付型のデータを取得する場合、一工夫必要となる。 TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY/MM/DD')等で型を入力形式を合わせる等 TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY/MM/DD') = 入力値('2023/04/12') | [8 empty] | UT | 35 | UT-0035_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ一覧照会 登録日項目 抽出条件同一日指定で対象データが取得できない.xlsx
UT-0036 | TBK | Web取引先マスタ一覧照会 抽出条件取引先分類指定時データが抽出されない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-12 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA120】Web取引先マスタ一覧照会 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | Web取引先マスタ一覧照会 抽出条件取引先分類指定時データが抽出されない 添付資料参照 取引先分類を登録しているが、抽出結果に表示されない。 →全項目、再度検索条件指定時に結果が正しく表示されることをご確認ください。 | [8 empty] | UT | 36 | UT-0036_障害連絡(受入)_Web取引先マスタ一覧照会 抽出条件取引先分類指定時データが抽出されない.xlsx
UT-0037 | TBK | 在庫場所別出荷案内書 定数が読み込めずエラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-12 | 2023-04-24 | MDSOL | 石田 |  | 3.3 販売_出荷 | 【MSBERA030】在庫場所別出荷案内書 | TBK |  | 2 | C | F1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 在庫場所別出荷案内書ボタンを押下したら、サーバーエラーとなる DBTransaction : ROLLBACK [id[5a4672da-61dd-4c4d-97cf-13fdd9268f94] sid[28] serialNo[50668] inst_id[1] processId[10634]] [2023/04/12 13:19:29.646][000000000069741][0][MDSOL01][E][FCBCC0019] SQL実行時にデータベースでエラーが発生しました。 (cause) java.sql.SQLSyntaxErrorException ORA-00904: "MAC_PACK_UNIT_TYP"."V2NAME": 無効な識別子です。 (cause) oracle.jdbc.OracleDatabaseException ORA-00904: "MAC_PACK_UNIT_TYP"."V2NAME": 無効な識別子です。 | [8 empty] | UT | 37 | UT-0037_障害連絡(受入)_在庫場所別出荷案内書 定数が読み込めずエラー.xlsx
UT-0038 | TBK | 回収入力バッチ ファイルなしで実行した場合にエラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-12 | 2023-04-24 | MDSOL | 石田 |  | 4.1 債権 | 【MSBGB0010】回収入力 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 回収入力バッチを空ファイルで実行すると以下エラーが発生 処理中に例外が発生しました。 (空白) mcframe.serverMSBG.MSBGBA020.MSBGBA_RcvImp$RcvImp_Ins01.processBefore(MSBGBA_RcvImp.java:162) mcframe.serverMSBB.MSBBBA000.MSBBBA000_IFCommon$Ins01.execMain(MSBBBA000_IFCommon.java:434) mcframe.serverMSBB.MSBBBA000.MSBBBA000_IFCommon$InsBase.doIt(MSBBBA000_IFCommon.java:116) mcframe.serverMAUD.MAUDL5010.MAUDL_Operation_MC.call(MAUDL_Operation_MC.java:14) mcframe.serverMSBB.MSBBBA000.MSBBBA000_IFCommon$InsBase.call(MSBBBA000_IFCommon.java:354) mcframe.serverMSBG.MSBGBA020.MSBGBA_RcvImp$RcvImp_Ins01.call(MSBGBA_RcvImp.java:129) mcframe.serverMSBG.MSBGBA020.MSBGBA_RcvImp_MC_A.doRcvImp_Ins01(MSBGBA_RcvImp_MC_A.java:71) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) mcframe.serverCore.requ | [8 empty] | UT | 38 | UT-0038_障害連絡(受入)_回収入力バッチ ファイルなしで実行した場合にエラー.xlsx
UT-0039 | TBK | 在庫損評価対象抽出SQLの修正依頼 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-13 | 2023-04-20 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBFP0300】在庫評価損登録 | TBK |  | 3 | B | G1 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 在庫損評価の対象として、売価還元（システムパラメータ「STKTK_BASE_TYP」：1）で受注明細を 抽出する際に、手配NO2、3を除外して検索を行う もしくは、原価で作成されるIFデータの手配NO2、3をSCMから連携するよう プログラムの修正をお願いいたします。 ※受注明細に手配NO2、3を登録した状態で、原価へSCMデータを連携し在庫損評価を行うと 受注明細：手配NO1～3あり 原価在庫対象：手配NO1のみあり で対象が特定できないため、在庫損評価の金額が0となってしまう。 | [8 empty] | UT | 39 | UT-0039_障害連絡(受入)_在庫損評価対象抽出SQLの修正依頼.xlsx
UT-0040 | TBK | 仕入実績（運賃） 登録時エラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-12 | 2023-04-24 | MDSOL | 石田 |  | 3.3 販売_出荷 | 【MSBEPA030】仕入実績（運賃 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 仕入実績（運賃）で登録した際に汎用マスタ（運賃仕入計上）のデータがないとエラーがでる。 表示されているキー値自体は設定している。 | [8 empty] | UT | 40 | UT-0040_障害連絡(受入)_仕入実績（運賃） 登録時エラー.xlsx
UT-0041 | TBK | 売上実績登録エラー 登録時・数量変更時エラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-14 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.4 販売_売上 | 【MSBBP1310】売上実績登録 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | ・品目を諸口品として、売上実績登録しようとした場合にサーバ実行エラーとなる。 登録時、数量変更時 等 ※ログファイルもアップロードしております。 | [8 empty] | UT | 41 | UT-0041_障害連絡(受入)_売上実績登録エラー 登録時・数量変更時エラー.xlsx
UT-0042 | TBK | 入金予定一覧照会 回収備考項目 実装漏れ |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-14 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 4.1 債権 | 【MSBGP0070】入金予定一覧照会 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 入金予定一覧照会 回収備考項目 実装漏れかどうか ①回収備考 検索項目：検索条件として指定したが、対象が抽出されない。(WHERE句に条件が入っていない？) ②回収備考 一覧項目：項目に値が入らない。(SELECT項目に無い？) | [8 empty] | UT | 42 | UT-0042_障害連絡(受入)_入金予定一覧照会 回収備考項目 実装漏れ.xlsx
UT-0043 | TBK | 販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 (共通動作)チェックボックス・オプションボタンのTAB順 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-12 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA120】Web取引先マスタ一覧照会 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | チェックボックスやオプションボタンが準拠していない。 ※[Tab]キーの押下毎に [左]→[右]の項目へ ／ [上]→[下]の項目へ 移動する | [8 empty] | UT | 43 | UT-0043_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 (共通動作)チェックボックス・オプションボタンのTAB順.xlsx
UT-0044 | TBK | 販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 (共通動作)メッセージの表示方法に関して |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-12 | 2023-04-24 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA120】Web取引先マスタ一覧照会 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 表示時のチェック処理であるメッセージ表示は、一括で表示して欲しい。 日付の整合性・いずれかを選択してくださいのメッセージ ※同タイミングのメッセージは一括で表示ください。→表示処理でのチェック処理等 | [8 empty] | UT | 44 | UT-0044_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 (共通動作)メッセージの表示方法に関して.xlsx
UT-0045 | TBK | 所要量計算 ストアドプロシージャの実行時にエラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | MDSOL | 向井 |  | 2.1 生産_生産計画 | 【MSBCB0010】所要量計算 | TBK |  | 3 | B | G1 | [20 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 手配Noを指定しての所要量計算を実行した際に 「ストアドプロシージャの実行中にデータベースでエラーが発生しました」と表示され処理が終了。 ログを確認したところ "MCF_YOBI.MAPA_META"の既存状態は無効になりました との記載がありました 操作手順を「添付資料」シートに、エラーに関するログを「ログ」シートに記載しております | [8 empty] | UT | 45 | UT-0045_障害連絡(受入)_所要量計算 ストアドプロシージャの実行時にエラー.xlsx
UT-0046 | TBK | UT-0046_障害連絡(受入)_販売MCF_売上実績一覧登録 売上出荷データが検索されない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-19 | 2023-04-21 | MDSOL | 石田 |  | 3.4 販売_売上 | 【MSBBP1320】売上実績一覧登録 | TBK |  | 1 | B | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 売上出荷データが検索されない。 データ不備だとは思いますが、原因が特定できず解析をお願い致します。 詳細設計にて新たに検索条件で追加された項目については埋めています。 詳細について、添付資料を参照ください。 | [8 empty] | UT | 46 | UT-0046_障害連絡(受入)_UT-0046_障害連絡(受入)_販売MCF_売上実績一覧登録 売上出荷データが検索されない.xlsx
UT-0047 | TBK | 販売WEB_Web見積計算書一覧照会 表示処理不正 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-20 | 2023-04-28 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA020】Web見積計算書一覧照会 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | カウント用取得用のSQLと結果取得用のSQLでWHERE句が異なる →WHERE句生成のロジックが共通化されていないのであれば、共通化した方が良い。(要横展開) また、管理者ユーザーログイン時のWeb版型・木型マスタ(決定見積NO検索)→Web見積計算書一覧照会 件数分岐のメッセージボックスが不正。 ※添付資料 参照 | [8 empty] | UT | 47 | UT-0047_障害連絡(受入)_販売WEB_Web見積計算書一覧照会 表示処理不正.xlsx
UT-0048 | TBK | 販売WEB_Web版型・木型マスタ 登録時エラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-20 | 2023-04-28 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA140】Web版型・木型マスタ | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | Web版型・木型マスタのデータ登録時、エラーとなる。 ※エラー内容：ORA-02289: 順序が存在しません。 | [8 empty] | UT | 48 | UT-0048_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ 登録時エラー.xlsx
UT-0049 | TBK | 販売WEB_Web版型・木型マスタ 版型分類の自動セット不正 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-20 | 2023-04-28 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA140】Web版型・木型マスタ | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 工程選択時の版型分類 自動セットがうまく動いていない →汎用マスタの文字列７に追加しました。 工程:300フレキソの時、ゴム型 工程:450オフセットの時、オフ型 工程:600トムソンの時、木型 工程:650箔押の時、箔版 初期値セット | [8 empty] | UT | 49 | UT-0049_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ 版型分類の自動セット不正.xlsx
UT-0050 | TBK | 販売WEB_Web版型・木型マスタ 登録時エラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-20 | 2023-04-28 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA140】Web版型・木型マスタ | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 適用終了日が自動セットでない。(入力可能項目となっている。) ※DATA生成イメージをご確認ください。 | [8 empty] | UT | 50 | UT-0050_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ 登録時エラー.xlsx
UT-0051 | TBK | 販売WEB_Web版型・木型マスタ 決定見積NO検索後処理不正 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-20 | 2023-04-28 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA140】Web版型・木型マスタ | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | Web版型・木型マスタ 決定見積NO検索後、操作種別を変更しても版型NOのENABLED処理が戻らない ※詳細は、添付資料を参照 | [8 empty] | UT | 51 | UT-0051_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ 決定見積NO検索後処理不正.xlsx
UT-0052 | TBK | 引取り予定データで型変換エラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-21 | 1900-01-24 | MDSOL | 石田 |  | 3.3 販売_出荷 | 【MSBERA030】在庫場所別出荷案内書 | TBK |  | 1 | B | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 引取り予定データを選択し在庫場所別出荷案内書を出力しようとすると型変換エラーが発生する。 添付資料参照 | [8 empty] | UT | 52 | UT-0052_障害連絡(受入)_引取り予定データで型変換エラー.xlsx
UT-0053 | TBK | 販売WEB_Web版型・木型マスタ一覧照会 表示処理不正 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-21 | 2023-04-28 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA150】Web版型・木型マスタ一覧照会 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | Web版型・木型マスタ一覧照会 表示処理不正 ・管理者モード時、拠点が必須となっている。また、選択は可能であるが入力が効かない。 ※一般モード時は、READ ONLY(選択・入力不可)で問題ありません。 入力が効かない：deleteキーやbackspaceキーが効かない。通常の入力と異なる。 ・クリアボタンに関して(共通仕様) クリア後に、検索処理がはしる。(クリアボタンは、初期化処理のみで良いです。) ・一般モード時の初期フォーカス位置が拠点CDとなっております。 ※READ ONLY項目のため、担当者としてください。 | [8 empty] | UT | 53 | UT-0053_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ一覧照会 表示処理不正.xlsx
UT-0054 | TBK | 販売WEB_共通仕様あいまい検索に関して |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-21 | 2023-04-28 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPACOM】Web共通ロジック | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | あいまい検索時の挙動に関して 大文字・小文字に関して、区別しないで下さい。 | [8 empty] | UT | 54 | UT-0054_障害連絡(受入)_販売WEB_共通仕様あいまい検索に関して.xlsx
UT-0055 | TBK | 販売WEB_Web版型・木型マスタ一覧照会 表示処理不正 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-21 | 2023-04-28 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA150】Web版型・木型マスタ一覧照会 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | ・版型NO、通し数、限界通し数のFROM≦TOチェックができていません。 | [8 empty] | UT | 55 | UT-0055_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ一覧照会 表示処理不正.xlsx
UT-0056 | TBK | エラーメール送信 メール送信単位確認 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-22 | 2023-04-27 | MDSOL | 増栄 |  | 1.共通 | 【MBUDBA010】エラーメール送信 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | ログのチェック時、同じ処理グループで異なる日付のエラーが複数あった場合、メールが異なる時間に分かれてくる。 添付資料に受入試験環境の結果張り付けています。 下記①、②の仕様変更いただけませんか？ ① 設定日付(2020/01/01)～エラーチェックを行った時間(システム時刻)のメールは同一時刻に送るようにしてもらえませんか。 ※メールが2通になっているのはこのままでよいです。 ②エラーメールのバッチ実行時、即エラーチェックを行う。 現状は待機後(300秒)にエラーチェックをしている。 添付内容. 処理グループ：MGBDA01、日付を2020/01/01、メール間隔を300秒に設定。 対処となるデータは、2023/03/15、2023/04/20の2日。 ・13:40 エラーメールのバッチ実行 ・13:45 エラーメール1回目(3/15分)のメールが送信される ・13:50 エラーメール2回目(4/20分)のメールが送信される | [8 empty] | UT | 56 | UT-0056_障害連絡(受入)_エラーメール送信 メール送信単位確認.xlsx
UT-0057 | TBK | オービック連携_仕訳実行回数の設定不備 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-24 | 2023-05-08 | MDSOL | 梁 |  | 5.2 会計IF | 【PFBABA020】オービック連携 | TBK |  | 1 | B | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 汎用マスタ（回収系）が設定されない場合、会計入金情報（仕訳元）が存在しても、仕訳伝票は作成されない。 仕訳対象データ（仕訳元）の仕訳実行回数はカウントアップしてしまったため、会計IF取込の再取込はできなくなる。 回収系仕訳が作成されない場合、仕訳実行回数の設定仕様のご確認をお願い致します。 | [8 empty] | UT | 57 | UT-0057_障害連絡(受入)_オービック連携_仕訳実行回数の設定不備.xlsx
UT-0058 | TBK | オービック連携_仕訳csvデータ中身のソート順について |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-24 | 2023-05-08 | MDSOL | 梁 |  | 5.2 会計IF | 【PFBABA020】オービック連携 | TBK |  | 2 | B | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 仕訳csvデータのソート順はデータの作成順になっているようです。 伝票NO(DENNO)の昇順でソートするように修正をお願い致します。 | [8 empty] | UT | 58 | UT-0058_障害連絡(受入)_オービック連携_仕訳csvデータ中身のソート順について.xlsx
UT-0059 | TBK | 所要量計算_WG間依頼のある手配Noで実行時にほかの手配NoもMRPが実行される |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-25 | 2023-05-08 | MDSOL | 向井 |  | 2.1 生産_生産計画 | 【MSBCB0010】所要量計算 | TBK |  | 2 | B | G1 | [20 empty] | 無 | [13 empty] | WG間依頼のある手配Noにて手配No別MRPを実行した際に、指定していないほかの手配Noに対してMRPが実行されオーダが生成される 対象データおよび手順について「添付資料」シートに記載しておりますのでご確認ください。 | [8 empty] | UT | 59 | UT-0059_障害連絡(受入)_所要量計算_WG間依頼のある手配Noで実行時にほかの手配NoもMRPが実行される.xlsx
UT-0060 | TBK | 負荷状況照会_画面初期表示の不具合 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-25 | 2023-05-08 | MDSOL | 與那城 |  | 6 BI | 【MSBCPA110】負荷状況照会 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [13 empty] | 負荷状況照会画面の初期表示のレイアウトが設計書と異なる。 詳細は「添付資料」シートに記載しておりますのでご確認ください。 | [8 empty] | UT | 60 | UT-0060_障害連絡(受入)_負荷状況照会_画面初期表示の不具合.xlsx
UT-0061 | TBK | 運賃汎用配賦データ作成バッチ_バッチログの終了FLGについて |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-26 | 2023-05-08 | MDSOL | 梁 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBGBA020】運賃汎用配賦データ作成バッチ | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 処理終了にもかかわらず、バッチログの終了FLGは未設定です。 ほかのバッチ機能の横展開調査もお願いいたします。 | [8 empty] | UT | 61 | UT-0061_障害連絡(受入)_運賃汎用配賦データ作成バッチ_バッチログの終了FLGについて.xlsx
UT-0062 | TBK | 負荷状況照会_検索項目入力方法に関して |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-27 | 2023-05-08 | MDSOL | 與那城 |  | 6 BI | 【MSBCPA110】負荷状況照会 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [13 empty] | 負荷状況照会画面の検索項目が「WG名」「工場物流倉庫」「親工程名」「場所名」がコンボボックスになっておりません。 詳細は「添付資料」シートに記載しておりますのでご確認ください。 | [8 empty] | UT | 62 | UT-0062_障害連絡(受入)_負荷状況照会_検索項目入力方法に関して.xlsx
UT-0063 | TBK | 負荷状況照会_検索項目「場所名」が複数入力値検索不可 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-27 | 2023-05-08 | MDSOL | 與那城 |  | 6 BI | 【MSBCPA110】負荷状況照会 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [13 empty] | 負荷状況照会画面の検索項目「場所名」が複数入力値で検索ができません。 詳細は「添付資料」シートに記載しておりますのでご確認ください。 | [8 empty] | UT | 63 | UT-0063_障害連絡(受入)_負荷状況照会_検索項目「場所名」が複数入力値検索不可.xlsx
UT-0064 | TBK | 配車計画 排他チェックがかからない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-26 | 2023-05-12 | MDSOL | 増栄 |  | 3.3 販売_出荷 | 【MSBEPA020】配車計画 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 添付資料参照。 排他チェックがかからない | [8 empty] | UT | 64 | UT-0064_障害連絡(受入)_配車計画 排他チェックがかからない.xlsx
UT-0065 | TBK | Web見積計算書入力 要求の処理中にエラーが発生しました・オブジェクト参照エラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-28 | 2023-05-12 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA010】Web見積計算書入力 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | Web見積計算書入力 要求の処理中にエラーが発生しましたのメッセージが表示されます。 詳細は、添付資料 | [8 empty] | UT | 65 | UT-0065_障害連絡(受入)_Web見積計算書入力 要求の処理中にエラーが発生しました・オブジェクト参照エラー.xlsx
UT-0066 | TBK | Web御見積書登録・発行 登録時の不正チェック |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-28 | 2023-05-12 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA030】Web御見積書登録・発行 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | Web御見積書登録・発行 登録時に下記ポップアップが表示され登録できません。 ﾃﾞｰﾀが存在しない、または他のオペレータより削除されました。項目名：寸法印字 | [8 empty] | UT | 66 | UT-0066_障害連絡(受入)_Web御見積書登録・発行 登録時の不正チェック.xlsx
UT-0067 | TBK | Web製品マスタ 要求の処理中にエラーが発生しました |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-28 | 2023-05-12 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA050】Web製品マスタ | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | Web製品マスタ 要求の処理中にエラーが発生しましたのメッセージが表示されます。 詳細は、添付資料 | [8 empty] | UT | 67 | UT-0067_障害連絡(受入)_Web製品マスタ 要求の処理中にエラーが発生しました.xlsx
UT-0068 | TBK | Web受注入力 要求の処理中にエラーが発生しました |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-28 | 2023-05-12 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA070】Web受注入力 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 要求の処理中にエラーが発生しましたのメッセージが表示されます。 詳細は、添付資料 | [8 empty] | UT | 68 | UT-0068_障害連絡(受入)_Web受注入力 要求の処理中にエラーが発生しました.xlsx
UT-0069 | TBK | Web受注一覧登録(単価訂正) レイアウト不正 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-28 | 2023-05-12 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA090】Web受注一覧登録単価訂正 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | Web受注一覧登録(単価訂正) レイアウト不正 詳細は、添付資料 | [8 empty] | UT | 69 | UT-0069_障害連絡(受入)_Web受注一覧登録(単価訂正) レイアウト不正.xlsx
UT-0070 | TBK | Webシート単価マスタ ファイルの取込エラーとなる |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-28 | 2023-05-12 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA130】Webシート単価マスタ | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | ファイルインポートを実施すると下記エラーとなる。 初回は、下記メッセージが表示。 ・読み込んだファイルのカラム数13 が正しくありません。(正:14) カラム数を14としたが、下記メッセージが表示される。 ・読み込んだファイルのカラム数14 が正しくありません。(正:14) 2023/5/17 追記 不正データの取込でき、エラーメッセージは表示されるが更新できてしまう。 ①不正データの取込は、できないようにする。カラムチェックがスルーされた。 ②エラーが出た場合は、更新できないようにボタンを非活性にして欲しい。 | [8 empty] | UT | 70 | UT-0070_障害連絡(受入)_Webシート単価マスタ ファイルの取込エラーとなる.xlsx
UT-0071 | TBK | FSC製品化チェックシートが出力できない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-04-28 | 2023-05-12 | MDSOL | 野村 |  | 3.1 販売_WEBシステム | 【MSBBPA100】WebFSC製品化チェックシート出力 | TBK |  | 2 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | FSC製品化チェックシートが出力できない 詳細は、添付資料 | [8 empty] | UT | 71 | UT-0071_障害連絡(受入)_FSC製品化チェックシートが出力できない.xlsx
UT-0072 | TBK | 類似品実績作成時の仕様情報が反映されていない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-05-09 | 2023-05-16 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBGBA050】類似品実績情報作成 | MDSOL | 延吉 | 3 | B | Z1 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 0 | 0 | Y | G | [10 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 対象となる品目の仕様情報が連携されない。 汎用マスタにて作業＋工程CDごとに採用される類似情報が類似品実績情報テーブルに登録されない。 添付の場合の例（汎用マスタ：P001） 対象親工程：0950（キー1） 類似仕様グループCD：1（キー2） 作業工程：09504（キー3） 仕様CD：6（キー4） 上記の場合、WEB製品加工工程マスタに登録されたデータの中で、品目CD、枝番の中で一致する対象データの 工程仕様6の値を原価仕様1として登録することになります。 ※AWS環境の汎用マスタには会社CDの項目が現時点ないのですが、SQLの検索条件として会社CDが入っていたら こちらの環境設定漏れになるかもしれません。 ※添付参照 | 参照先となっているWEB側のテーブルスキーマが 「WEB_KEN」ではなく「WEB_SUB1」となっているため データを登録しても反映されておりませんでした。 プログラム障害ではなく、試験環境誤りとなります。 結合試験時には解消される想定ですのでTBK様での対応は不要です。 | [7 empty] | UT | 72 | UT-0072_障害連絡(受入)_類似品実績作成時の仕様情報が反映されていない.xlsx
UT-0073 | TBK | 類似品実績と類似品マスタのレイアウト差異 |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-05-09 | 2023-05-16 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBGBA050】類似品実績情報作成 | MDSOL | 延吉 | 3 | B | Z1 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  | 0 | 0 | D | B | [10 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 類似品マスタと類似品実績情報テーブルのレイアウトが異なる。 DB定義書の修正が必要 対象項目名： ●類似品マスタ MFG_INPT_ACT_SPEED (通し)速度 ●類似品実績情報 SIM_SPEED_MIN (通し)速度 ※類似品実績情報には「MFG_INPT_ACT_SPEED (通し)速度」の項目も追加されていたため 設計書の修正と該当項目の削除で対応可能と思われる。 | DB定義書の記載誤り | 原価アドオンテーブルの項目名を修正し定義書修正完了。 Backlogへのアップ済 ※シ設計書 原価アドオンテーブル定義書の修正のみでPG修正は無し | [6 empty] | UT | 73 | UT-0073_障害連絡(受入)_類似品実績と類似品マスタのレイアウト差異.xlsx
UT-0074 | TBK | 類似品実績異常値が除外されない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-05-09 | 2023-05-16 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBGBA050】類似品実績情報作成 | MDSOL | 延吉 | 1 | B | Z1 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 0 | 0 | E | Q | [10 empty] | 無 | [9 empty] | 2:有 |  | 2:有 |  | 汎用マスタに登録された工程ごとの異常値設定のパラメータを修正し類似品実績情報の再作成を実行した際に 異常値の情報が生成されていない。 ※添付参照 | 試験対象としていた確認データを誤っていたため異常値のはじきが行われていなかった。（正常動作） 改めて、用意していた試験データのメンテナンスを行い再実行した結果、問題なく異常値データのはじきが行われたため障害ではなく試験実施手順誤りであった。 | 不要 | [6 empty] | UT | 74 | UT-0074_障害連絡(受入)_類似品実績異常値が除外されない.xlsx
UT-0075 | TBK | 差分明細ダウンロード 一部金額が文字列となっている |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-05-09 | 2023-05-16 | MDSOL | 石田 |  | 4.1 債権 | 【MSBGRA040】差額明細書 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 添付資料参照。 一部金額項目が文字列となっている | [8 empty] | UT | 75 | UT-0075_障害連絡(受入)_差分明細ダウンロード 一部金額が文字列となっている.xlsx
UT-0076 | TBK | 集金チェックリストデータ作成 締日99が考慮されていない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-05-09 | 2023-05-16 | MDSOL | 石田 |  | 4.1 債権 | 【MSBGBA010】集金チェックリストデータ生成 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 添付資料参照。 請求締日の判定条件がmcframe標準機能と異なる（締日：99 → 月末日付 の処理漏れ） 取引先マスタの請求締日との結合にするなど締日：99を考慮する | [8 empty] | UT | 76 | UT-0076_障害連絡(受入)_集金チェックリストデータ作成 締日99が考慮されていない.xlsx
UT-0077 | TBK | FLG項目のNOTNULL制約設定誤り |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-05-15 | 2023-05-22 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBGBA040】類似品検索処理 | TBK |  | 3 | C | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | WEB_MAM_PRO_OPER：WEB製品加工工程マスタ MGT_MST_PRD_PRO_ALL：製品加工工程マスタ（原価アーカイブ）のFLG項目「UNIT_FIX」が FLG項目にも関わらずWEB側でNULLが許可されているため「0」「1」「NULL」の3パターン存在する。 WEB側のテーブル定義にてNOTNULL項目とした方がよい。 ※他Tから参照される項目になるため、FLGの場合には「0」、「1」のみが登録される方が望ましい。 | [8 empty] | UT | 77 | UT-0077_障害連絡(受入)_FLG項目のNOTNULL制約設定誤り.xlsx
UT-0078 | TBK | 品目詳細区分(カートン)の原価品目購買単価エラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-05-15 | 2023-05-22 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBGBA040】類似品検索処理 | TBK |  | 3 | B | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 類似検索処理を行った際に、品目区分詳細：501（カートン）の 原価品目購買単価情報が作成されない。 類似品マスタ、WEB製品加工工程マスタそれぞれに対象品目のデータを登録した状態で 類似品検索処理を実行したが対象の品目で原価品目購買単価マスタが作成されなかった。 ※添付参照 | [8 empty] | UT | 78 | UT-0078_障害連絡(受入)_品目詳細区分(カートン)の原価品目購買単価エラー.xlsx
UT-0079 | TBK | 類似品検索処理機能としての標準原価確定処理エラー |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-05-15 | 2023-05-22 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBGBA040】類似品検索処理 | TBK |  | 3 | B | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 類似品検索処理の1機能となっている標準原価計算確定処理が行われない。 ※標準機能として標準配賦率確定 ⇒ 標準単価確定処理 という前提があるため 標準配賦率確定処理も機能として盛り込んでおく必要がある。 ※添付資料参照 | [8 empty] | UT | 79 | UT-0079_障害連絡(受入)_類似品検索処理機能としての標準原価確定処理エラー.xlsx
UT-0080 | TBK | 類似品検索処理機能での段取時間の扱いについて |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-05-16 | 2023-05-23 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBGBA040】類似品検索処理 | TBK |  | 3 | B | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | マシン段取工数基準時間（設備）/（労務）について 基準数量で算出時間が変動しているが、基準数量によらない時間で算出されるのが正しい。 ※段取りなので1指図（1レコード？）が1件の扱いとなる。 基準数量でかけてしまうと、製造準備の段取にもかかわらず数量によって 段取の時間が変わってしまうため問題あり。 | [8 empty] | UT | 80 | UT-0080_障害連絡(受入)_類似品検索処理機能での段取時間の扱いについて.xlsx
UT-0081 | TBK | コートボールの類似品検索処理で原価品目購買単価情報として登録されない |  | 単体試験（受入試験） |  | 2023-05-16 | 2023-05-23 | MDSOL | 延吉 |  | 5.1 原価管理 | 【MGBGBA040】類似品検索処理 | TBK |  | 3 | B | G1 | [20 empty] | 無 | [11 empty] | 2:有 |  | 品目詳細区分：603（コートボール）のケースで ※ここ変わるかもです現在は603はテスト原紙、602がコートボール 対象のデータを登録し類似品検索処理を実行したが、対象の品目が 原価品目購買単価情報テーブルに作成されない。 ※添付資料参照 原因としては作成されてVIEWの項目参照が誤って設定されている可能性が高い。 ただ、参照先は「製品工程仕様(生産)VIEW.工程仕様01CD」ではなく、「製品工程仕様(生産)VIEW.工程仕様01」でないと 実巾、実流れでの計算は行われないのではないか？という懸念あり。 | [8 empty] | UT | 81 | UT-0081_障害連絡(受入)_コートボールの類似品検索処理で原価品目購買単価情報として登録されない.xlsx

## 原因調査(MDSOL)
障害報告番号 | 送信先 | 件名 | 発生日 | 障害内容 | 原因・分析
UT-0016 | TBK | Web取引先マスタ (共通動作)オートコンプリート挙動不正 | 2023-04-06 | (共通動作)オートコンプリート挙動不正 オートコンプリート挙動が安定しません。 →詳細は、添付資料を確認ください。 | 共通仕様認識の相違 基本的な入力パターン試験の漏れ(共通試験) ※アドホック的な要素を含む。 (オブジェクト毎に値を消したり・入力したり・再入力等の操作)
UT-0022 | TBK | Web取引先マスタ 非活性のボタン色 | 2023-04-06 | 非活性のボタン色は、青でなく、灰色としてください。 また、非活性時は、マウスONイベント(色変更)は不要です。 | レイアウト
UT-0023 | TBK | Web取引先マスタ 参照時のクリアボタン | 2023-04-06 | 操作種別：参照時もクリアボタンはクリック可能としてください。 | 共通仕様認識の相違
UT-0024 | TBK | Web取引先マスタ (共通動作)ブラウザの『進む』『戻る』 | 2023-04-06 | Web 画面 制限事項として、下記を設けているが、実際『進む、戻る』をクリックした場合にページ遷移します。 →エラーとなるのは問題ないですが不整合なデータ生成などが起きないでしょうか。 『進む、戻る、更新』等のブラウザ標準ボタンとWebシステム間には制限や制御機能を設けていません。これらのボタンはブラウザ固有の機能になる為、Webシステムの動作を保証出来ません。 ※ブラウザの『進む』・『戻る』ボタンを利用し、各画面の初期表示処理が正常に行えない場合はエラーページに遷移する。 ※添付資料をご確認ください。 | 改善 ※過去案件等で、オペレーションミス防止等の実績があれば組み込んで欲しい。(2度押し防止等)
UT-0025 | TBK | Web取引先マスタ Tabキーフォーカス移動に関して | 2023-04-10 | TAB順に関して 基本情報タグ内のTAB順は問題なくフォーカス移動するが下記のタグ内のTAB順の移動が共通仕様に準拠していない。 □得意先 □売掛先 □請求先 □入金先 □納品先 □発注先 □買掛先 □支払予定管理先 □支払先 例；売掛先の次が取引先CDにフォーカスが移る | 基本的な入力パターン試験の漏れ(共通試験)
UT-0026 | TBK | Web取引先マスタ 訂正時に営業担当が使用可 | 2023-04-10 | 訂正時に営業担当が使用可能 営業担当は、得意先担当マスタを表示する | 実装漏れ・仕様誤認
UT-0027 | TBK | Web取引先マスタ 支給計上区分の中身が異なる | 2023-04-10 | Web取引先マスタ 支給計上区分の中身が異なる | 実装漏れ・仕様誤認
UT-0028 | TBK | Web取引先マスタ 取引先属性チェックに関して | 2023-04-11 | 得意先タブ内の売掛先や売掛先タブ内の請求先に関して、 自身をチェック時は登録可能としてください。 チェックがない場合は、登録不可としてください。 (入金先、発注先なども同様) 例：得意先タブ内の売掛先は、売掛先☑時は、自身(入力メンテ中のコード)のコードも選択入力可能とする。 | 実装漏れ・仕様誤認
UT-0029 | TBK | Web取引先マスタ 取引名称の長さに関して | 2023-04-06 | Web取引先マスタ 取引名称の長さに関して 下記としてください。 取引先名 ：48バイト 取引先略称：24バイト | 実装漏れ・仕様誤認
UT-0030 | TBK | Web取引先マスタ 取引先属性-運用後の変更に注意が必要な項目 | 2023-04-11 | 訂正時 得意先、売掛先、請求先、入金先、納品先、発注先、買掛先、支払予定管理先、支払先、メーカ、有償支給先 FLGオンからオフへの変更はエラーとしてください。 支給積送管理区分・外注単価区分・買戻業務FLGは途中変更不可としてください。 | 実装漏れ・仕様誤認
UT-0031 | TBK | Web取引先マスタ 更新時転送ＦＬＧ初期化 | 2023-04-12 | 訂正時、下記ＦＬＧを初期化してください。 ワークフロー承認ＦＬＧ=0 mcframe7転送ＦＬＧ=0 取引先連携、岐阜連携にてＦＬＧが１となります。 ＦＬＧを初期化することで再連携されます。 | 実装漏れ・仕様誤認
UT-0032 | TBK | Web取引先マスタ 削除登録できない | 2023-04-12 | 削除時、添付資料のエラーとなり削除登録できない | 共通仕様認識の相違
UT-0033 | TBK | Web取引先マスタ一覧照会 行NOに関して | 2023-04-12 | Web取引先マスタ一覧照会 行NOに関して 行NOは、行フッターに表示して欲しい、行NOはソート非対象として欲しい | 共通仕様認識の相違・改善
UT-0034 | TBK | Web取引先マスタ 入力形式MCFへの連携項目に関して | 2023-04-12 | 郵便番号、TEL、FAX項目 データ表示形式と登録形式で値が異なる →最終的にMCFに連携する必要が有るため、MCFに入力形式を合わせる(フリー入力とする) 2023/5/10 追記、文字制限は下記としてください。 郵便番号：半角大文字アルファベット、半角数字、半角スペース、「-」から成り立つ文字列 TEL,FAX: 「+」、「-」、半角スペース、「(」、「)」、半角数字から成り立つ文字列 | 共通仕様認識の相違 画面が統一されていない。
UT-0035 | TBK | Web取引先マスタ一覧照会 登録日項目 抽出条件同一日指定で対象データが取得できない | 2023-04-12 | 抽出条件同一日指定で対象データが取得できない 時刻(HH:mm)を含む日付型のデータを取得する場合、一工夫必要となる。 TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY/MM/DD')等で型を入力形式を合わせる等 TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY/MM/DD') = 入力値('2023/04/12') | 基本的な入力パターン試験の漏れ(共通試験) ・限界値／境界値試験
UT-0036 | TBK | Web取引先マスタ一覧照会 抽出条件取引先分類指定時データが抽出されない | 2023-04-12 | Web取引先マスタ一覧照会 抽出条件取引先分類指定時データが抽出されない 添付資料参照 取引先分類を登録しているが、抽出結果に表示されない。 →全項目、再度検索条件指定時に結果が正しく表示されることをご確認ください。 | 実装漏れ・仕様誤認
UT-0043 | TBK | 販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 (共通動作)チェックボックス・オプションボタンのTAB順 | 2023-04-12 | チェックボックスやオプションボタンが準拠していない。 ※[Tab]キーの押下毎に [左]→[右]の項目へ ／ [上]→[下]の項目へ 移動する | 基本的な入力パターン試験の漏れ(共通試験)
UT-0044 | TBK | 販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 (共通動作)メッセージの表示方法に関して | 2023-04-12 | 表示時のチェック処理であるメッセージ表示は、一括で表示して欲しい。 日付の整合性・いずれかを選択してくださいのメッセージ ※同タイミングのメッセージは一括で表示ください。→表示処理でのチェック処理等 | 共通仕様認識の相違・改善
UT-0047 | TBK | 販売WEB_Web見積計算書一覧照会 表示処理不正 | 2023-04-20 | カウント用取得用のSQLと結果取得用のSQLでWHERE句が異なる →WHERE句生成のロジックが共通化されていないのであれば、共通化した方が良い。(要横展開) また、管理者ユーザーログイン時のWeb版型・木型マスタ(決定見積NO検索)→Web見積計算書一覧照会 件数分岐のメッセージボックスが不正。 ※添付資料 参照 | コードレビュー：指摘
UT-0048 | TBK | 販売WEB_Web版型・木型マスタ 登録時エラー | 2023-04-20 | Web版型・木型マスタのデータ登録時、エラーとなる。 ※エラー内容：ORA-02289: 順序が存在しません。 | 環境不具合
UT-0049 | TBK | 販売WEB_Web版型・木型マスタ 版型分類の自動セット不正 | 2023-04-20 | 工程選択時の版型分類 自動セットがうまく動いていない →汎用マスタの文字列７に追加しました。 工程:300フレキソの時、ゴム型 工程:450オフセットの時、オフ型 工程:600トムソンの時、木型 工程:650箔押の時、箔版 初期値セット | 実装漏れ・仕様誤認
UT-0050 | TBK | 販売WEB_Web版型・木型マスタ 登録時エラー | 2023-04-20 | 適用終了日が自動セットでない。(入力可能項目となっている。) ※DATA生成イメージをご確認ください。 | 実装漏れ・仕様誤認
UT-0051 | TBK | 販売WEB_Web版型・木型マスタ 決定見積NO検索後処理不正 | 2023-04-20 | Web版型・木型マスタ 決定見積NO検索後、操作種別を変更しても版型NOのENABLED処理が戻らない ※詳細は、添付資料を参照 | 共通仕様認識の相違 基本的な入力パターン試験の漏れ(共通試験) ※アドホック的な要素を含む。 (オブジェクト毎に値を消したり・入力したり・再入力等の操作)
UT-0053 | TBK | 販売WEB_Web版型・木型マスタ一覧照会 表示処理不正 | 2023-04-21 | Web版型・木型マスタ一覧照会 表示処理不正 ・管理者モード時、拠点が必須となっている。また、選択は可能であるが入力が効かない。 ※一般モード時は、READ ONLY(選択・入力不可)で問題ありません。 入力が効かない：deleteキーやbackspaceキーが効かない。通常の入力と異なる。 ・クリアボタンに関して(共通仕様) クリア後に、検索処理がはしる。(クリアボタンは、初期化処理のみで良いです。) ・一般モード時の初期フォーカス位置が拠点CDとなっております。 ※READ ONLY項目のため、担当者としてください。 | 共通仕様認識の相違 基本的な入力パターン試験の漏れ(共通試験) ※アドホック的な要素を含む。
UT-0054 | TBK | 販売WEB_共通仕様あいまい検索に関して | 2023-04-21 | あいまい検索時の挙動に関して 大文字・小文字に関して、区別しないで下さい。 | 共通仕様認識の相違
UT-0055 | TBK | 販売WEB_Web版型・木型マスタ一覧照会 表示処理不正 | 2023-04-21 | ・版型NO、通し数、限界通し数のFROM≦TOチェックができていません。 | 実装漏れ・仕様誤認
UT-0065 | TBK | Web見積計算書入力 要求の処理中にエラーが発生しました・オブジェクト参照エラー | 2023-04-28 | Web見積計算書入力 要求の処理中にエラーが発生しましたのメッセージが表示されます。 詳細は、添付資料 ・「エラー。要求の処理中にエラーが発生しました。」が発生する ・ログ：CalcUtil.log オブジェクト参照エラーとなっている。 ・仕様の入力ができない ・工程選択画面は、縦長としてください。→もう少し工程行が見えるように ・コピー登録ボタンが無い ・MultiRowの入力可否が分かりずらいため、もう少し設計書に合わせてください ・原紙CDの検索 - データが表示されません。 ・印刷CDの検索 - データ量が多すぎるためか固まる | 環境不具合 レイアウト 実装漏れ・仕様誤認
UT-0066 | TBK | Web御見積書登録・発行 登録時の不正チェック | 2023-04-28 | Web御見積書登録・発行 登録時に下記ポップアップが表示され登録できません。 ﾃﾞｰﾀが存在しない、または他のオペレータより削除されました。項目名：寸法印字 | 環境不具合・実装漏れ・仕様誤認
UT-0067 | TBK | Web製品マスタ 要求の処理中にエラーが発生しました | 2023-04-28 | Web製品マスタ 要求の処理中にエラーが発生しましたのメッセージが表示されます。 詳細は、添付資料 ・「エラー。要求の処理中にエラーが発生しました。」が発生する ・入力可能な一覧は、行選択モードでなく単一セルの選択としてください。 ・詳細入力ポップアップ - 画面が固まる | 環境不具合・実装漏れ・仕様誤認 共通仕様認識の相違
UT-0068 | TBK | Web受注入力 要求の処理中にエラーが発生しました | 2023-04-28 | 要求の処理中にエラーが発生しましたのメッセージが表示されます。 詳細は、添付資料 ・登録処理を続けるとエラーとなる ・受注部門と得意先が消える(一覧にフォーカスを合わせると、受注部門・得意先が消える) ・行追加処理が枠外まで追加される。 PANEL等で領域を決め、スクロールバーが表示されるようにしてください。 | 環境不具合・実装漏れ・仕様誤認 共通仕様認識の相違 一覧にフォーカスを合わせると、受注部門・得意先が消える レイアウト
UT-0069 | TBK | Web受注一覧登録(単価訂正) レイアウト不正 | 2023-04-28 | Web受注一覧登録(単価訂正) レイアウト不正 詳細は、添付資料 ・Web受注一覧登録(単価訂正) レイアウト不正 ・選択チェックオフであるが、項目の変更が可能。 ・MultiRowコントロールの編集方法(入力方法)に関してのご質問？ | 環境不具合・実装漏れ・仕様誤認 レイアウト
UT-0070 | TBK | Webシート単価マスタ ファイルの取込エラーとなる | 2023-04-28 | ファイルインポートを実施すると下記エラーとなる。 初回は、下記メッセージが表示。 ・読み込んだファイルのカラム数13 が正しくありません。(正:14) カラム数を14としたが、下記メッセージが表示される。 ・読み込んだファイルのカラム数14 が正しくありません。(正:14) 2023/5/17 追記 不正データの取込でき、エラーメッセージは表示されるが更新できてしまう。 ①不正データの取込は、できないようにする。カラムチェックがスルーされた。 ②エラーが出た場合は、更新できないようにボタンを非活性にして欲しい。 | 実装漏れ・仕様誤認
UT-0071 | TBK | FSC製品化チェックシートが出力できない | 2023-04-28 | FSC製品化チェックシートが出力できない 詳細は、添付資料 | 実装漏れ・仕様誤認

## 品質対策依頼
品質対策依頼 |  | 代表障害報告番号
1 | 内部コードレビューの再実施。 | UT-0047、UT-0035
共通化可能な処理は無いか、場合分け処理に漏れが無いか
不正な記述等は無いか 等
2 | 共通仕様の再読み込み(全体通しての再チェック) | UT-0016等
| ※具体的に試験項目が必要な場合は、MDSOL受入試験要領書を実施する | MDSOL受入試験要領書
（WEBシステム共通仕様、各機能試験要領書の共通仕様の抜粋）
3 | 基本的な入力パターン試験の漏れ | UT-0035
| （限界値／境界値試験／フル桁入力等） | ※別シート
4 | WEBシステム有識者による動作確認 | UT-0044、UT-0054
①仕様ベースに実装漏れが無いかの確認
②一般的なWEB操作に加え、再入力して不正な動き等が無いかを確認
5 | WEB改善 | UT-0024
過去案件等のノウハウ共有
※2度押し防止等
仕様変更に伴う改善はMDSOLとの打合せは必須。

## 基本的な入力パターン試験の漏れ
基本的な入力パターン試験の漏れ
【フル桁のデータ表示】は正しいか
フォーマットは正しく表示されているか
フォームのサイズが可変の場合、フォームサイズ変更時の動作は正しいか
【文字制限更新（漢字、カナ、全角、半角、大文字、小文字）】は正しいか
【桁数チェック】は行なわれているか
【リミットチェック（最小値、最大値）】は行なわれているか