## 打合せ
≫2023/5/19 打合せ
| 1 | WEB基本動作の認識合わせ
|  | ・ | 【MSBBPA000】_共通設計書_アドオン(Webシステム共通仕様)
|  | ・ | 各種障害票
| 2 | 連絡事項
・mcframe障害票対応に関して
リリース依頼書 運用前の障害対応に関して、どの障害が修正されているかがわからないため
障害票への記載をお願いしたいです。
・工程見直し
|  |  | ～ 5/31 | 単体試験完了
|  |  | ～ 6/16 | 結合試験完了
WEB納品スケジュール確認
・品質対策／方針(TBK東京訪問)
訪問要否確認、訪問内容(目的：開発環境でのMDSOL動作確認 ※受入展開等の時間短縮し品質担保)
※必要であれば早めに日程調整したい。

## 障害票
C:\Users\nomurama\Desktop\CP_WEB基本動作の認識合わせ\障害票
| UT-0016_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ (共通動作)オートコンプリート挙動不正.xlsx | ★
UT-0021_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ (共通動作)操作種別切替に関して.xlsx
UT-0022_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 非活性のボタン色.xlsx
UT-0023_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 参照時のクリアボタン.xlsx
| UT-0024_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ (共通動作)ブラウザの『進む』『戻る』.xlsx | ★
UT-0025_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ Tabキーフォーカス移動に関して.xlsx
UT-0026_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 訂正時に営業担当が使用可.xlsx
UT-0027_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 支給計上区分の中身が異なる.xlsx
UT-0028_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 取引先属性チェックに関して.xlsx
UT-0029_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 取引名称の長さに関して.xlsx
UT-0030_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 取引先属性-運用後の変更に注意が必要な項目.xlsx
UT-0031_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 更新時転送ＦＬＧ初期化.xlsx
| UT-0032_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 削除登録できない.xlsx | ★ | 削除復活に関して
| UT-0033_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 行NOに関して.xlsx | ★ | レイアウト
UT-0034_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ 入力形式MCFへの連携項目に関して.xlsx
UT-0035_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 抽出条件同一日指定で対象データが取得できない.xlsx
UT-0036_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 抽出条件取引先分類指定時データ抽出されない.xlsx
UT-0043_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 (共通動作)チェックボックス・オプションボタンのTAB順.xlsx
| UT-0044_障害連絡(受入)_販売WEB_Web取引先マスタ一覧照会 (共通動作)メッセージの表示方法に関して.xlsx | ★
| UT-0047_障害連絡(受入)_販売WEB_Web見積計算書一覧照会 表示処理不正.xlsx | ★
UT-0048_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ 登録時エラー.xlsx
UT-0049_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ 版型分類の自動セット不正.xlsx
UT-0050_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ 適用終了日が入力可能.xlsx
UT-0051_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ 決定見積NO検索後処理不正.xlsx
UT-0053_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ一覧照会 表示処理不正.xlsx
| UT-0054_障害連絡(受入)_販売WEB_共通仕様あいまい検索に関して.xlsx | ★
UT-0055_障害連絡(受入)_販売WEB_Web版型・木型マスタ一覧照会 エラーメッセージ.xlsx
UT-0065_障害連絡(受入)_販売WEB_Web見積計算書入力 要求の処理中にエラーが発生しました・オブジェクト参照エラー.xlsx
UT-0066_障害連絡(受入)_販売WEB_Web御見積書登録・発行 登録時の不正チェック.xlsx
UT-0067_障害連絡(受入)_販売WEB_Web製品マスタ 要求の処理中にエラーが発生しました.xlsx
UT-0068_障害連絡(受入)_販売WEB_Web受注入力 要求の処理中にエラーが発生しました.xlsx
UT-0069_障害連絡(受入)_販売WEB_Web受注一覧登録(単価訂正) レイアウト不正.xlsx
UT-0070_障害連絡(受入)_販売WEB_Webシート単価マスタ ファイルの取込エラーとなる.xlsx
UT-0071_障害連絡(受入)_販売WEB_WebFSC製品化チェックシートが出力できない.xlsx

## 検索画面
一覧照会画面がある項目の検索は、一覧照会画面を呼び出して欲しい。
OKパターン
NGパターン

## エラー
インデックスが範囲を超えています。負でない値で、コレクションのサイズよりも小さくなければなりません。
パラメーター名:index
場所 System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
場所 CallSite.Target(Closure , CallSite , Object , Int32 )
場所 System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute2[T0,T1,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1)
場所 ASP._Page_Views_MSBBPA010_Page1_cshtml.Execute() 場所 d:\web\web_sub1\Views\MSBBPA010\Page1.cshtml:行 933
場所 System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
場所 System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
場所 System.Web.WebPages.StartPage.ExecutePageHierarchy()
場所 System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
場所 System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
場所 System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
場所 System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
場所 System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
場所 System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
なんとなくマスタ設定に起因するエラーと想定されるが、 何が原因かが不明なためもう少し詳細内容を出力できないか

## 設計書
C:\Users\nomurama\Desktop\CP_WEB基本動作の認識合わせ\WEB設計書
【MSBBBA010】_バッチ設計書_アドオン(製品マスタ連携)_20230426_V09.xlsx
【MSBBBA020】_バッチ設計書_アドオン(取引先マスタ連携)_20221031_V01.xlsx
【MSBBBA030】_バッチ設計書_アドオン(取引先マスタIF(岐阜IF連携))_20221031_V01.xlsx
【MSBBLA010】_画面設計書_アドオン(POWER EGG)_20221031_V01.xlsx
【MSBBPA000】_共通設計書_アドオン(Webシステム共通仕様)_20230309_V02.xlsx
【MSBBPA010_添付資料】見積入力チェック項目_20221031_V01.xlsx
【MSBBPA010_添付資料】見積計算仕様_20221031_V01.xlsx
【MSBBPA010】_画面設計書_アドオン(Web見積計算書入力)_20230227_V05.xlsx
【MSBBPA011】_関数設計書_アドオン(見積計算)_20221031_V01.xlsx
【MSBBPA020】_画面設計書_アドオン(Web見積計算書一覧照会)_20221215_V02.xlsx
【MSBBPA030】_画面設計書_アドオン(Web御見積書登録・発行)_20221129_V02.xlsx
【MSBBPA040】_画面設計書_アドオン(Web御見積書一覧照会)_20221129_V02.xlsx
【MSBBPA050】_画面設計書_アドオン(Web製品マスタ)_20230410_V06.xlsx
【MSBBPA060】_画面設計書_アドオン(Web製品マスタ一覧照会)_20221201_V02.xlsx
【MSBBPA070】_画面設計書_アドオン(Web受注入力)_20230418_V11.xlsx
【MSBBPA080】_画面設計書_アドオン(Web受注一覧照会)_20221031_V01.xlsx
【MSBBPA090】_画面設計書_アドオン(Web受注一覧登録(単価訂正))_20221031_V01.xlsx
【MSBBPA100】_画面設計書_アドオン(WebFSC製品化チェックシート出力)_20221031_V01.xlsx
【MSBBPA110】_画面設計書_アドオン(Web取引先マスタ)_20221031_V01.xlsx
【MSBBPA120】_画面設計書_アドオン(Web取引先マスタ一覧照会)_20221215_V02.xlsx
【MSBBPA130】_画面設計書_アドオン(Webシート単価マスタ)_20221031_V01.xlsx
【MSBBPA140】_画面設計書_アドオン(Web版型・木型マスタ)_20230206_V04.xlsx
【MSBBPA150】_画面設計書_アドオン(Web版型・木型マスタ一覧照会)_20221129_V02.xlsx
【MSBBPACOM】_共通設計書_アドオン(Web共通ロジック)_20230424_V05.xlsx
【MSBBRA010】_帳票設計書_アドオン(見積計算書)_20221031_V01.xlsx
【MSBBRA020】_帳票設計書_アドオン(見積計算書_価格無しVER)_20221031_V01.xlsx
【MSBBRA030】_帳票設計書_アドオン(御見積書)_20221031_V01.xlsx
【MSBBRA040】_帳票設計書_アドオン(FSC製品化チェックシート)_20221031_V01.xlsx
【MSBBRA050】_帳票設計書_アドオン(受注伝票)_20221031_V01.xlsx
【MSLAB0020】_バッチ設計書_カスタマイズ(受注受信ＩＦ取込)_20230410_V05.xlsx