## 議事メモ
決定事項
| MDSOL受入試験 |  |  | 気付きはありがたい(TBK)
MDSOLで単体試験をするわけにはいかない。(MDSOL)
|  | →MDSOLでできること |  |  | 現行の受入試験を引き続き実施し、受入・単体品質を上げる
|  | →TBKでできること |  |  | ①汎用マスタ差異 解決策を考え案だし(mdsol) → 既存をなるべく影響ないように修正する
汎用マスタ差異の違いは、そこまで無い。(固定分岐は数は少ない)
[5 empty] | 汎用マスタの制約はあるか？→ |  |  | 区分値の入力ルールをCP・MDSOL・TBKでズレが無いようにする。
※現行、確認中→最終決定として、客先と合意する
|  | MDSOL・TBKでできること |  |  | 仕様の認識合わせ |  | 汎用マスタ設定値の違い(課題)…解決策を考える(mdsol)
| 外部結合試験 |  | 優先する
→現行も優先度(高)として、メールにて連携している。
|  | 汎用マスタ |  | 固定で取得している
期限設定
|  | ①トムソンに関しては、汎用マスタを一時的にTBKに合わせる | [7 empty] | マスタ値修正(MDSOL)
現行、仕様マスタを定数CD(定数等)で設定しているため、うまく行かない。
|  |  | →既存をなるべく影響ないように修正する必要が有り。一旦持ち帰る | [5 empty] | TBK・MDSOL | プロ修正は後で
|  | ②コートボール |  | 外注にならず、BOMもできない | [6 empty] | 2023-07-13
|  |  |  | →確認する |  |  |  |  | TBK |  | 要調査：一次報告期限
|  | ③輪転 |  | 品目工程ができない。 |  |  |  | ①、②、③は最優先 |  |  | 2023-07-13
要調査：一次報告期限
諸口かどうかどう判断するか
受注(基本情報)の品目CDで
製品CDを選択した
購買の場合の発注先に関して
|  |  | 原紙幅 | 自動設定
|  |  |  | 工程の | 常備かどうかは拠点別の原紙幅マスタを参照
原紙の場合
製品CD/品目CDは入力できないようにする
発注先
場所
機械仕様マスタ
ＷＧ、工程、場所の参照で良い
→最大幅等の設定は別途連携する
シート受注
トムソンまでは不要
工程の自動設定
シートも含まれていた。(客先資料)
|  |  | シート受注選択FLG |  |  | 汎用マスタ設定
原紙売で設定可能な工程
輪転・エンボス・
|  |  |  | 原紙 | コートボール手配、断裁
コートボール受注、
合紙、オフセット印刷
印刷するか切るかの工程が出てくる
詳細仕様を客先に確認する
必要に応じて、仕様変更依頼を起票する
PE関連
製品マスタ連携、受注連携に関して
FLG関連をMDSOLにて取り纏める。
PEからのFLG更新に関してMDSOLにて実装後にTBKに連携する
(TRIGGER関連に影響するため)